103學年度彰北區均質化計畫

103年12月份執行進度報告與管制單

| 計畫編號 及名稱 | (103-1) 社區學校資訊平台推廣計畫 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫執 行期程 | 103年8月～103年12月 |  |  |  |  |  |
| 經費 (仟元) |  | 核定數 |  | 執行數 |  | 執行率 |
|  | 經常門 | 403 |  | 359.037 |  | 89.1% |
|  | 資本門 | 933 |  | 933 |  | 100% |
| 填報學校 | 國立彰化女中 |  |  |  |  |  |
| 工作項目 | 預計執行工作 |  | 實際執行工作 |  | 實際工作進度(％) | 差異說明與 改善對策 |
| 社區學校資訊平台推廣計畫 | - 教學環境無限AP - 伺服器設備請購 - 校園光纖網路設備維護 |  | - 教學環境無限AP設備已驗收完畢 - 伺服器已招標完畢 - 光纖網路模組製作中 |  | 100% |  |
| 創新科技與機器人 | - 教師研習辦理 - 成果報告 - 經費結算 |  | - 活動已於12/3~4辦理完畢 - 撰寫成果報告 - 製作收支結算表 |  | 100% |  |
| 學術試探列車彰女號 | - 成果報告 - 經費結算 |  | - 撰寫成果報告 - 製作收支結算表 |  | 100% |  |
| 學術試探列車彰中號 | - 於12月6日辦理 - 成果報告 - 經費結算與核銷 |  | - 以辦理完畢 - 撰寫成果報告 - 製作收支結算表與經費核結 |  | 100% |  |

註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單

填報人：				計畫管考：					總管考：

總執行：								總督導：

103學年度彰北區均質化計畫

103年12月份執行進度報告與管制單

| 計畫編號 及名稱 | (103-02) 社區學校合作辦理優化教學成效 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫執 行期程 | 103年8月～103年12月 |  |  |  |  |  |
| 經費 (仟元) |  | 核定數 |  | 執行數 |  | 執行率 |
|  | 經常門 | 337 |  | 317.431 |  | 94.19% |
|  | 資本門 | 543 |  | 275.035 |  | 50.65% |
| 填報學校 | 彰化高中 |  |  |  |  |  |
| 工作項目 | 預計執行工作 |  | 實際執行工作 |  | 實際工作進度(％) | 差異說明與 改善對策 |
| 建置E化教學檔案平台 | - 進行採購與招標流程。 - 進行驗收與付款。 |  | - 已確定得標廠商 - 進行驗收中 |  | 90% | 驗收結束後即付款 |
| 進行設備之採購 | - 進行設備採購之付款與驗收工作。 |  | 1.已完成預計採購之設備驗收及付款工作。 |  | 100% |  |
| 辦理國文科悅讀講座—暢遊桌遊的文學世界 | 預計於12月8日(一)辦理 |  | - 進行研習活動前置作業(布置、發文) 。 - 採購研習所需材料。 |  | 100% |  |
| 辦理物理科、國文科、音樂科、英文科教學觀摩與教學研究研討會 | 於12月辦理 |  | - 已進行完畢 |  | 100% |  |
| 辦理一日彰中人活動 | 預計於 12月4日(四) 12月11日(四) 12月18日(四) 12月25日(四) 辦理四梯次的活動 |  | - 進行活動前置作業(布置、發文) 。 - 採購活動所需材料。 - 召開活動前籌備會議 |  | 100% |  |
| 辦理彰中學術列車暨升學進路探索講座 | 於12月6日辦理 |  | - 以辦理完畢 |  | 100% |  |
| 辦理教師排球技術教學研習活動 | 於11月30日辦理 |  | 1.以辦理完畢 |  | 100% |  |

註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單

填報人：				計畫管考：					總管考：

總執行：								總督導：

103學年度彰北區均質化計畫

103年12月份執行進度報告與管制單

| 計畫 編號及名稱 | 103-3 多元智慧－創造力課程發展計畫 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫 執行期程 | 103 年 8 月 ～ 103 年 12月 |  |  |  |  |  |  |
| 經費 |  | 核定數 |  | 執行數 |  | 執行率 |  |
|  | 經常門 | 259,000 |  | 219,590 |  | 84.78% |  |
|  | 資本門 | 495,000 |  | 493,800 |  | 88.85% |  |
| 填報學校 | 國立鹿港高中 |  |  |  |  |  |  |
| 工作項目 | 預計執行工作 |  | 實際執行工作 |  | 實際工作進度(％) |  | 差異說明與改善對策 |
| 創造力 課程發展 | 1.辦理研習及參觀活動。 2.採購及驗收。 |  | 1.辦理下列研習及參觀活動： (1)12/6辦理「初階紅螞蟻自走車研習」，約有二十位同學參與，講師為本校資訊媒體組林政興組長。 (2)12/7辦理「樂高機器人初階研習」，約有三十位同學參與，講師為本校楊錦明老師。 (3)12/9辦理「機器人創意足球賽初階教師研習」，約有二十五位老師參與，講師為外聘黃凱煇老師。 (4)12/11辦理「初階Arduino循跡自走車教師研習」，約有三十位老師參與。 (5)12/16辦理「未來數位科技參觀活動」，約有四十五位師生參與，由本校圖書館張永忠主任帶隊。 2.資本門部份：3D列印機及電動背景架，已上簽採購中。其餘部份，樂高教育核心組、自走車組、筆記型電腦、馬克杯轉印機、T恤轉印機，均已採購、驗收完畢。 3.經常門部份：已採購及執行完畢。 |  | 100% |  |  |
| - 全面進化- 鹿港高中教學精進工作坊 | 1.於下學期辦理讀書會。 2.採購及驗收。 |  | 經常門部份：已採購書籍「親子天下：翻轉教育實戰指南」10套；「從心學習：聽專業社群老實說故事」15本。 |  | 100% |  |  |

註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單

填報人：　　　        　計畫管考：　　        　總管考：

總執行：　　　　　　　    　     　總督導：

103學年度彰北區均質化計畫

103年12月份執行進度報告與管制單

| 計畫編號 及名稱 | 103-4 職涯探索快樂學習計畫 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫執 行期程 | 103年8月～103年12月 |  |  |  |  |  |
| 經費 (仟元) |  | 核定數 |  | 執行數 |  | 執行率 |
|  | 經常門 | 248 |  | 155.473 |  | 62.69% |
|  | 資本門 | 1152 |  | 564.4 |  | 48.99% |
| 填報學校 | 國立彰化師大附工 |  |  |  |  |  |
| 工作項目 | 預計執行工作 |  | 實際執行工作 |  | 實際工作進度(％) | 差異說明與 改善對策 |
| 辦理社區國中教師職涯探索講座 | 103.12.03(三) 辦理社區國中教師職涯探索講座 |  | 1.擬定活動辦理計畫 2.報名與分組 3.召開籌備會議 4.進行相關請購 5.活動手冊編製 6.辦理講座活動 7.成果報告彙編 |  | 100% |  |
| 辦理國中職涯探索快樂體驗營 | 104.01.28(三) 辦理國中學生職涯探索快樂體驗營 |  | 1.擬定活動辦理計畫 2.報名與分組 3.召開籌備會議 |  | 100% |  |
| 辦理國中學生職涯探索體驗課程 | 103.12.02(二) 辦理建築我的家模型體驗課程 |  | U3已辦理完成 |  | 100% |  |

註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單

填報人：				計畫管考：					總管考：

總執行：								總督導：

103學年度彰北區均質化計畫

103年12月份執行進度報告與管制單

| 計畫編號 及名稱 | (103-5) 彰北區適性學習社區地理範圍調整計畫 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫執 行期程 | 103年8月～103年12月 |  |  |  |  |  |
| 經費 (仟元) |  | 核定數 |  | 執行數 |  | 執行率 |
|  | 經常門 | 190 |  | 161.3 |  | 85% |
|  | 資本門 | 270 |  | 223.7 |  | 83% |
| 填報學校 | 國立秀水高工 |  |  |  |  |  |
| 工作項目 | 預計執行工作 |  | 實際執行工作 |  | 實際工作進度(％) | 差異說明與 改善對策 |
| 召開範圍調整委員會議 | 召開本年度適性學習地理範圍調整委員會議 |  | 1.會議日期：12/5。 2.遴聘10位學者、專家及各高中職、國中各校代表共30餘人參與。 3.會議主題與討論內容均非常踴躍並做成結論。 |  | 100 % |  |
| 召開專業諮詢及管考工作會議 | 規畫召開專業諮詢、第三次追蹤暨管考工作會議 |  | 1.會議日期：12/26。 2.各校報告經常門、資本門執行情形。 3.遴聘建國科大劉豐旗副校長擔任專業諮詢委員。 |  | 100 % |  |

註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單

填報人：				計畫管考：					總管考：

總執行：								總督導：

103學年度彰北區均質化計畫

103年12月份執行進度報告與管制單

| 計畫編號 及名稱 | 103-8教學精進與攜手培育計畫 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫執 行期程 | 103年8月～103年12月 |  |  |  |  |  |
| 經費 (仟元) |  | 核定數 |  | 執行數 |  | 執行率 |
|  | 經常門 | 389 |  | 390.054 |  | 100.27% |
|  | 資本門 | 825 |  | 821.359 |  | 99.55% |
| 填報學校 | 私立精誠高中 |  |  |  |  |  |
| 工作項目 | 預計執行工作 |  | 實際執行工作 |  | 實際工作進度(％) | 差異說明與 改善對策 |
| 建置各項資本門設備 | - 辦理採購事項 - 完成採購及驗收 |  | - 總務處進行招標 - 完成採購及驗收 |  | 100% |  |
| 精誠教學精進工作坊 | - 辦理研習活動 - 成果報告彙編 |  | - 已於11/22辦理「教學精進工作坊-合作學習的策略與實務」教師研習 - 進行成果統計及報告彙編 |  | 100% |  |
| 彰女教學精進工作坊 | - 活動辦理 - 成果報告 - 經費結算 |  | - 活動已於12/4辦理完畢 - 撰寫成果報告 - 製做收支結算表 |  | 100% |  |
| 彰藝教學精進工作坊 | - 召開工作會議，擬定活動辦理計畫 - 進行活動報名 - 辦理研習活動 |  | - 已於12/9及12/12辦理「12年國教課程改革」、「提升英聽教學技巧」兩場彰藝教學精進工作坊。 |  | 100% |  |
| 生態觀察研習 | - 辦理研習活動 - 成果報告彙編 |  | - 已於12/7辦理蓮華池生態觀察研習 - 已於12/14辦理八卦山生態觀察研習 - 進行成果統計及報告彙編 |  | 100% |  |
| 趣味科學體驗營 | - 辦理活動 - 成果報告彙編 |  | - 已於12/6(六)辦理「水火箭與投石器製作」趣味科學體驗營 - 進行成果統計及報告彙編 |  | 100% |  |
| 英語體驗營 | - 辦理活動 - 成果報告彙編 |  | - 已於12/13(六)辦理「讀者劇場」英語體驗營 - 進行成果統計及報告彙編 |  | 100% |  |
| 環保小尖兵培訓 | - 辦理活動 - 成果報告彙編 |  | - 已於12/13(六)辦理彰北區環保小尖兵培訓 - 進行成果統計及報告彙編 |  | 100% |  |

註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單

填報人：				計畫管考：					總管考：

總執行：								總督導：

103學年度彰北區均質化計畫

103年12月份執行進度報告與管制單

| 計畫編號 及名稱 | (103-9) 近悅遠來－特色課程發展計畫 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫執 行期程 | 103年8月～103年12月 |  |  |  |  |  |
| 經費 (仟元) |  | 核定數 |  | 執行數 |  | 執行率 |
|  | 經常門 | 546 |  | 521.716 |  | 95.55% |
|  | 資本門 | 1032 |  | 1,054.955 |  | 102.22% |
| 填報學校 | 正德學校財團法人彰化縣正德高級中學 |  |  |  |  |  |
| 工作項目 | 預計執行工作 |  | 實際執行工作 |  | 實際工作進度(％) | 差異說明與 改善對策 |
| 全面進化-正德教學精進工作坊 | 辦理創意教學教材工作坊 |  | 配合講師時間排定12/13 (六)辦理第一場次，12/20 (六)辦理第二場次 |  | 100% |  |
| 教師攜手特色課程亮起來 | 1.建置創意資源中心 2.辦理學校本位特色課程發展研習 |  | 1.11/14(五)辦理學校本位特色課程研習 2.12/4(四)辦理學校本位特色課程規劃實務經驗分享研習 |  | 100% |  |
| 教師攜手特色課程亮起來 | 發展各科特色課程(教師專業學習社群) |  | 各社群按照表訂進度於每週共同時間實施 |  | 100% |  |
| 近悅遠來計畫 | 國中師生到校參訪 |  | 1.12/20(六)和群國中師生到校參訪 2.12/26(五)秀水國中師生到校參訪 |  | 90% | 今日秀水國中師生正在本校參訪，待今日參訪完後，執行率即可達100% |

註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單

填報人：				計畫管考：					總管考：

總執行：								總督導：

103學年度彰北區均質化計畫

103年12月份執行進度報告與管制單

| 計畫編號 及名稱 | 103-10藝術饗宴計畫 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫執 行期程 | 103年8月～103年7月 |  |  |  |  |  |
| 經費 (仟元) |  | 核定數 | 執行數 |  |  | 執行率 |
|  | 經常門 | 520 | 結算中 |  |  | 結算中 |
|  | 資本門 | 1100 | 結算中 |  |  | 結算中 |
| 填報學校 | 彰化縣立彰化藝術高中 |  |  |  |  |  |
| 工作項目 | 預計執行工作 |  |  | 實際執行工作 | 實際工作進度(％) | 差異說明與 改善對策 |
| 103-10-2社區藝術類服務學習 | 召開檢討會議。 製作成果。 |  |  | 召開檢討會議。 製作成果。 | 100% |  |
| 103-10-3藝術類體驗工作坊 | 12/13前往台灣體育大學、12/18前往台南藝術大學 |  |  | 活動如期完成。 | 100% |  |
| 103-10-4藝術類創意課程研發 | 12/6音樂類創意課程研發 12/13舞蹈類創意課程研發 |  |  | 活動如期完成。 | 100% |  |
| 103-10-5藝術類科就近入學宣導 | 1.接洽國中端學校15所 2.預計11/1~12/30完成 |  |  | 活動持續進行中。 | 90% |  |
| 103-10-6藝術特色課程教學檔案製作 | 1.規劃製作教師 2.完成課程大綱 |  |  | 各教師大綱完成 | 100% |  |

註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單

填報人：				計畫管考：					總管考：

總執行：								總督導：

預定出席人員：

| 職 稱： | 姓 名： | 葷或素 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校長秘書 | 張欣梅 | 素 |  |
| 實研組 | 李昆宗 | 葷 |  |

103學年度彰北區均質化計畫

103年12月份執行進度報告與管制單

| 計畫編號 及名稱 | 103-11玩美行腳、映像學習文創之旅實施計畫 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫執 行期程 | 103年8月～103年12月 |  |  |  |  |  |
| 經費 (仟元) |  | 核定數 |  | 執行數 |  | 執行率 |
|  | 經常門 | 210 |  | 192.568 |  | 91.7% |
|  | 資本門 | 470 |  | 470 |  | 100% |
| 填報學校 | 彰化縣立和美高級中學 |  |  |  |  |  |
| 工作項目 | 預計執行工作 |  | 實際執行工作 |  | 實際工作進度(％) | 差異說明與 改善對策 |
| 「行動載具」種子教師培訓營 103.12.03 | 1.成果報告 2.經費結算 |  | - 活動辦理完畢 - 撰寫成果報告 - 製作收支結算表 |  | 100% |  |
| 「行動載具」學生研習營 103.12.13、 103.12.20 | 1.成果報告 2.經費結算 |  | - 活動辦理完畢 - 撰寫成果報告 - 製作收支結算表 |  | 100% |  |
| 創意文學營 | - 成果報告 - 經費結算 |  | - 撰寫成果報告 - 製作收支結算表 |  | 100% |  |
| 資本門執行 | 資本門設備採購 |  | 已完成招標採購。 |  | 100% |  |

註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單

填報人：				計畫管考：					總管考：

總執行：								總督導：