103學年度彰北區均質化計畫

103年11月份執行進度報告與管制單

| 計畫編號 及名稱 | (103-1) 社區學校資訊平台推廣計畫 |
| --- | --- |
| 計畫執 行期程 | 103年8月～103年12月 |
| 經費 (仟元) |  | 核定數 | 執行數 | 執行率 |
|  | 經常門 | 403 | 237.938 | 59.04% |
|  | 資本門 | 933 | 816.965 | 87.56% |
| 填報學校 | 國立彰化女中 |
| 工作項目 | 預計執行工作 | 實際執行工作 | 實際工作進度(％) | 差異說明與 改善對策 |
| 社區學校資訊平台推廣計畫 | 經費修正 網站建立完成 教學環境無限AP資本門購置 | 網站平台建置挪至資本門；網站平台伺服器資本門下修為111500元 已請各校準備相關資料 無限AP招標完畢 | 100% |  |
| 創新科技與機器人 | 3D列印與機器人整合—六足甲蟲教師研習 設備請購 | 12/3~4辦理，目前線上報名已額滿 已上網公告招標 | 100% |  |
| 學術試探列車彰女號 | 經費修正 國中宣導 | 雜支經費新增至10000元 校長、秘書及主任已至4間國中宣導共計4場 | 100% |  |
| 學術試探列車彰中號 | 預計於12月6號(六)辦理 活動前規劃及計畫擬定 召開活動前籌備會議 | 以召開活動前籌備會議 初步擬定計畫流程 | 100% |  |

註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單

填報人：				計畫管考：					總管考：

總執行：								總督導：

103學年度彰北區均質化計畫

103年11月份執行進度報告與管制單

| 計畫編號 及名稱 | (103-2) 社區學校合作辦理優化教學成效 |
| --- | --- |
| 計畫執 行期程 | 103年8月～103年12月 |
| 經費 (仟元) |  | 核定數 | 執行數 | 執行率 |
|  | 經常門 | 337 | 115.044 | 34.1% |
|  | 資本門 | 543 | 275.035 | 50.7% |
| 填報學校 | 彰化高中 |
| 工作項目 | 預計執行工作 | 實際執行工作 | 實際工作進度(％) | 差異說明與 改善對策 |
| 建置E化教學檔案 | 1.擬定採購設備規格，已請廠商報價。 2.並召開校內相關人員籌備會議。 3. 進行採購與招標流程。 | 1.已彙整廠商報價。 2.已召開校內相關人員採購召會籌備會議。 3. 已在會計系統進行採購作業。 | 100% |  |
| 進行設備之採購 | 擬定採購設備規格，已請廠商報價。 進行採購與招標流程。 | 1.已彙整廠商報價。 2.已召開校內相關人員採購召會籌備會議。 3. 已在會計系統進行採購作業。 | 100% |  |
| 辦理社區學校合作大學參訪(政大包種茶節) | 於11月8日(六)辦理 | 已順利辦理完畢。 | 100% |  |
| 辦理化學科教材教法演示—課程整合學習共同體的應用 | 於10月31日辦理完畢 | 已辦理完畢。 | 90% | 尚有後續經經費核銷工作 |
| 辦理國文科悅讀講座—移動中的寫作教室 | 於11月05日(三) 辦理完畢 | 已順利辦理完畢。 | 90% | 尚有後續經經費核銷工作 |
| 辦理生物科教學觀摩暨教學演討會活動 | 於11月14日(五) 辦理完畢 | 已順利辦理完畢。 | 90% | 尚有後續經經費核銷工作 |
| 辦理教學檔案研習 | 預計於11月20日(四)辦理 | 進行研習活動前置作業(布置、發文) 。 採購研習所需材料。 | 100% |  |
| 辦理國文科悅讀講座—暢遊桌遊的文學世界 | 預計於12月8日(一)辦理 | 進行研習活動前置作業(布置、發文)。 採購研習所需材料。 | 100% |  |
| 辦理一日彰中人活動 | 預計於 12月4日(四) 12月11日(四) 12月18日(四) 12月25日(四) 辦理四梯次的活動 | 進行活動前置作業(布置、發文)。 採購活動所需材料。 召開活動前籌備會議 | 100% |  |
| 誠教學精進工作坊 | 1.召開工作會議，擬定活動辦理計畫 2.進行活動報名 3.辦理研習活動 | 1.已擬定活動辦理計畫「合作學習的策略與實務」 2.活動報名中 3.活動辦理時間：11/22 | 100% | 誠教學精進工作坊 |

註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單

填報人：				計畫管考：					總管考：

總執行：								總督導：

103學年度彰北區均質化計畫

103年11月份執行進度報告與管制單

| 計畫 編號及名稱 | 103-3 多元智慧－創造力課程發展計畫 |
| --- | --- |
| 計畫 執行期程 | 103 年 8 月 ～ 103 年 12月 |
| 經費 |  | 核定數 | 執行數 | 執行率 |
|  | 經常門 | 259,000 | 160,612 | 62.01% |
|  | 資本門 | 495,000 | 383,000 | 77.37% |
| 填報學校 | 國立鹿港高中 |
| 工作項目 | 預計執行工作 | 實際執行工作 | 實際工作進度(％) | 差異說明與改善對策 |
| 創造力課程 發展 | 1.規劃研習課程、發文區內各校參與研習。 2.資本門及經常門採購。 | 1.規劃四次研習課程，分別於12/6、12/7、12/9、12/11辦理；上列研習均已發文區內各國中小、高中職，推派師生參加。 2.資本門部份：樂高教育核組已於11/17招標完成；自走車組已簽請採購；筆記型電腦背景組、3D列印機已規劃中，近期簽出採購。 3.經常門部份：鐘點費部份已簽核；其他各項採購大多已完成採購或已簽核，準備 採購中。 | 100% |  |
| 全面進化- 鹿港高中教學精進工作坊 | 規劃教師工作坊所需之課程與請購提昇能力之相關書籍 | 1.協調教師工作坊所需之閱讀書籍(翻轉教育與社群教師故事)，並進行採購，邀請同仁參與。 2.於下學年度，邀請講師辦理研習與閱讀相關書籍分享之經驗。 | 100% |  |

註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單

填報人：　　　        　計畫管考：　　        　總管考：

總執行：　　　　　　　    　     　總督導：

103學年度彰北區均質化計畫

103年11月份執行進度報告與管制單

| 計畫編號 及名稱 | 103-4 職涯探索快樂學習計畫 |
| --- | --- |
| 計畫執 行期程 | 103年8月～103年12月 |
| 經費 (仟元) |  | 核定數 | 執行數 | 執行率 |
|  | 經常門 | 248 | 100.492 | 40.52% |
|  | 資本門 | 1152 | 100 | 8.68% |
| 填報學校 | 國立彰化師大附工 |
| 工作項目 | 預計執行工作 | 實際執行工作 | 實際工作進度(％) | 差異說明與 改善對策 |
| 辦理社區國中教師職涯探索講座 | 103.12.03(三) 辦理社區國中教師職涯探索講座 | 1.擬定活動辦理計畫 2.報名與分組 3.召開籌備會議 4.進行相關請購 5.活動手冊編製 | 100% | 6.辦理講座活動 7.成果報告彙編 |
| 辦理國中學生職涯探索體驗課程 | 103.11.18(二) 辦理建築我的家模型體驗課程 | U3已辦理完成 | 100% |  |

註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單

填報人：				計畫管考：					總管考：

總執行：								總督導：

103學年度彰北區均質化計畫

103年10月份執行進度報告與管制單

| 計畫編號 及名稱 | (103-5) 彰北區適性學習社區地理範圍調整計畫 |
| --- | --- |
| 計畫執 行期程 | 103年8月～103年12月 |
| 經費 (仟元) |  | 核定數 | 執行數 | 執行率 |
|  | 經常門 | 190 | 94.75 | 49 % |
|  | 資本門 | 270 | 83.5 | 31 % |
| 填報學校 | 國立秀水高工 |
| 工作項目 | 預計執行工作 | 實際執行工作 | 實際工作進度(％) | 差異說明與 改善對策 |
| 103-5彰北區適性學習社區地理範圍調整計畫 | 103.12.5辦理範圍調整工作專業諮詢講座 | 1.擬定邀請縣內國中及高中職代表出席諮詢講座建議名單 2.提列計畫調整建議 | 90 % | 尚有部分委員出席時間待確認 |
| 辦理專業諮詢輔導講座 | 103.12.26辦理專業諮詢講座 | 1.擬定邀請專業諮詢講座辦理方式並邀請專家指導 2.訓練工讀生協助各項資料檢整 | 100 % |  |
| 資本門執行 | 資本門本校已於10/21開會決議資訊設備統一招標採購 | 均已擬定採購設備規格並上網招標中，預定12月中旬核銷完畢 | 100 % |  |
| 辦理國中學生職涯探索體驗課程 | 103.11.18(二)與彰師附工合作辦理建築我的家模型體驗課程 | U3已辦理完成 | 100% | 計有秀水、埔鹽、成功國中等3所學校，學生50人，教師3人參與，活動圓滿順利完成 |

註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單

填報人：				計畫管考：					總管考：

總執行：								總督導：

103學年度彰北區均質化計畫

103年11月份執行進度報告與管制單

| 計畫編號 及名稱 | 103-6 職業體驗與永續環境學區計畫 |
| --- | --- |
| 計畫執 行期程 | 103年8月～103年12月 |
| 8-12月 經費 (仟元) |  | 核定數 | 執行數 | 執行率 |
|  | 經常門 | 294 | 169.566 | 57.8% |
|  | 資本門 | 1044 | 536.956 | 51.4% |
| 填報學校 | 國立彰化高商 |
| 工作項目 | 預計執行工作 | 實際執行工作 | 實際工作進度(％) | 差異說明與 改善對策 |
| 辦理職業 體驗營計畫 | 103.11.6(四) 彰安國中 體驗營 | 1.安排體驗營課程表 2.請購租車與材料 3.上簽呈幫老師調課學生請公假 4.訓練體驗營與導覽工讀生 5.製作滿意度調查表 6.請購鐘點費.工讀費 7.整理照片完成紀錄 | 100% | 無 |
| 環保小尖兵培訓與環保店募集推展計畫 | 環保小尖兵培訓 | 1.與精誠中學聯繫 決定辦理方式: 時間:103.12.13(六) 地點:精誠中學 回收站 2.積極招募環保小尖兵 | 100% | 無 |

填報人：				計畫管考：					總管考：

總執行：								總督導：

103學年度彰北區均質化計畫

103年11月份執行進度報告與管制單

| 計畫編號 及名稱 | 103-7適才精耕、熱情飛揚計畫 |
| --- | --- |
| 計畫執 行期程 | 103年8月～104年7月 |
| 經費 (仟元) |  | 核定數 | 執行數 | 執行率 |
|  | 經常門 | 1216 | 192.594 | 16% |
|  | 資本門 | 1016 | 65.6 | 6% |
| 填報學校 | 國立和美實驗學校 |
| 工作項目 | 預計執行工作 | 實際執行工作 | 實際工作進度(％) | 差異說明與 改善對策 |
| 辦理預見未來適性輔導研習 | 1.完成電腦器材招標。 2.完成攝影及錄影器材採購。 | 1.完成電腦器材招標。 2.完成攝影及錄影器材採購。 | 100% |  |
| 輕鬆曉品樂在服務 | 確認志工服務時間與地點 | 已確定於本年11月30日率本校志工隊至「財團法人彰化縣私立慈生仁愛院」辦理志工服務活動。 | 100% |  |
| 文武雙全動靜皆宜 | 完成運動器材招標 | 已完成招標程序，近期將辦理採購作業。 | 100% |  |
| 適性轉銜無縫接軌 | 完成資訊設備招標及檔案櫃採購 | 已確認採購品項規格，近期將辦理招標事宜。 | 80% | 本案因配合優質化計畫共同辦理採購，預計11月底開標，另檔案櫃已請廠商報價，並依程序完成採購。 |

註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單

填報人：				計畫管考：					總管考：

總執行：								總督導：

103學年度彰北區均質化計畫

103年11月份執行進度報告與管制單

| 計畫編號 及名稱 | 103-8教學精進與攜手培育計畫 |
| --- | --- |
| 計畫執 行期程 | 103年8月～103年12月 |
| 經費 (仟元) |  | 核定數 | 執行數 | 執行率 |
|  | 經常門 | 389 | 169.474 | 43.56% |
|  | 資本門 | 825 | 109.217 | 13.2% |
| 填報學校 | 私立精誠高中 |
| 工作項目 | 預計執行工作 | 實際執行工作 | 實際工作進度(％) | 差異說明與 改善對策 |
| 建置各項資本門設備 | 擬定設備規格 召開協調會議，請廠商報價 辦理採購事項 完成採購及驗收 | 擬定採購設備規格 已召開工作協調會，並請廠商報價 | 50% | 採購相關事項由總務處進行中 |
| 精誠教學精進工作坊 | 召開工作會議，擬定活動辦理計畫 進行活動報名 辦理研習活動 成果報告彙編 | 已擬定活動辦理計畫「合作學習的策略與實務」 活動報名中 活動辦理時間：11/22 | 100% |  |
| 彰女教學精進工作坊 | 辦理活動：3D列印與機器人整合—六足甲蟲教師研習 設備請購 | 12/3~4辦理，目前線上報名已額滿。 已上網公告招標 | 100% |  |
| 彰藝教學精進工作坊 | 接洽講師擬定活動日期 進行活動報名 辦理活動 完成成果報告 | 與講師接洽中 | 15% | 計畫研擬與講師接洽中 |
| 生態觀察研習 | 召開工作會議，擬定活動辦理計畫 進行活動報名 辦理研習活動 成果報告彙編 | 11/15大雪山生態觀察研習已辦理 12/7蓮花池生態觀察研習報名中 | 75% | 研習活動已發文各校進行報名 |
| 趣味科學體驗營 | 召開工作會議，擬定活動辦理計畫 進行活動報名 辦理活動 成果報告彙編 | 擬定活動計畫「水火箭與投石器製作」 進行活動報名 活動時間訂於12/6(六) | 75% | 活動報名中 |
| 英語體驗營 | 召開工作會議，擬定活動辦理計畫 進行活動報名 辦理活動 成果報告彙編 | 擬定活動計畫「讀者劇場」體驗營 進行活動報名 活動時間訂於12/13(六) | 75% | 活動報名中 |
| 能源與動力創意營 | 召開工作會議，擬定活動辦理計畫 進行活動報名 辦理活動 成果報告彙編 | 活動已於10/25完成 進行成果統計及報告彙編 | 100% |  |
| 環保小尖兵培訓 | 召開工作會議，擬定活動辦理計畫 進行活動報名 辦理活動 成果報告彙編 | 發文至彰北區合作學校 12/13辦理活動，請彰北區夥伴學校派學生參加 活動地點：精誠中學、八卦山 | 50% | 活動報名中 |

註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單

填報人：				計畫管考：					總管考：

總執行：								總督導：

103學年度彰北區均質化計畫

103年11月份執行進度報告與管制單

| 計畫編號 及名稱 | (103-9) 近悅遠來－特色課程發展計畫 |
| --- | --- |
| 計畫執 行期程 | 103年8月～103年12月 |
| 經費 (仟元) |  | 核定數 | 執行數 | 執行率 |
|  | 經常門 | 546 | 249,291 | 45.66% |
|  | 資本門 | 1032 | 722,955 | 70.05% |
| 填報學校 | 正德學校財團法人彰化縣正德高級中學 |
| 工作項目 | 預計執行工作 | 實際執行工作 | 實際工作進度(％) | 差異說明與 改善對策 |
| 全面進化-正德教學精進工作坊 | 辦理創意教學教材工作坊 | 與講師接洽完畢，確定時間 | 75% | 配合講師時間排定12/13 (六)辦理第一場次，12/20 (六)辦理第二場次 |
| 教師攜手特色課程亮起來 | 1.建置創意資源中心 2.辦理學校本位特色課程發展研習 | 1.與辦理學校本位特色課程研習 2.學校本位特色課程規劃實務經驗分享已與講師確定時間 | 75% | 配合講師時間排定12/4(四)下午13:00~15:20辦理研習 |
| 教師攜手特色課程亮起來 | 發展各科特色課程(教師專業學習社群) | 各社群按照表訂進度於每週共同時間實施 | 100% |  |
| 近悅遠來計畫 | 國中師生到校參訪 | 確定參訪日期 | 75% | 配合本校美術展、創意教學資源中心及多功能數位語言教室完工後安排200位學生到本校參訪 暫定12/17、24(三) |

註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單

填報人：				計畫管考：					總管考：

總執行：								總督導：

103學年度彰北區均質化計畫

103年11月份執行進度報告與管制單

| 計畫編號 及名稱 | 103-10 藝術饗宴 |
| --- | --- |
| 計畫執 行期程 | 103年8月～103年7月 |
| 經費 (仟元) |  | 核定數 | 執行數 | 執行率 |
|  | 經常門 | 520 | 200 | 38.46% |
|  | 資本門 | 1100 | 550 | 50% |
| 填報學校 | 彰化縣立彰化藝術高中 |
| 工作項目 | 預計執行工作 | 實際執行工作 | 實際工作進度(％) | 差異說明與 改善對策 |
| 103-10-2社區藝術類服務學習 | 預計10/19彰泰國中、11/19鹿港國中、11/28彰泰國中各辦一場 | 10/19場次已於彰泰國中辦理完成 11/19場次已於鹿港國中辦理完成 | 100% |  |
| 103-10-3藝術類體驗工作坊 | 1.接洽講師及場地 2.預計於12/13前往台灣體育大學、12/18前往台南藝術大學 | 完成場地及講師接洽業務 | 100% |  |
| 103-10-4藝術類創意課程研發 | 1.接洽講師及確認場地 2.預計12月開始辦理 | 完成場地及講師接洽業務 | 100% |  |
| 103-10-5藝術類科就近入學宣導 | 1.接洽國中端學校15所 2.預計11/1~12/20完成 | 宣導及接洽同時進行中 | 100% |  |
| 103-10-6藝術特色課程教學檔案製作 | 1.規劃製作教師 2.完成課程大綱 | 各教師大綱完成 | 100% |  |

註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單

填報人：				計畫管考：					總管考：

總執行：								總督導：

103學年度彰北區均質化計畫

103年11月份執行進度報告與管制單

| 計畫編號 及名稱 | 103-11玩美行腳、映像學習文創之旅實施計畫 |
| --- | --- |
| 計畫執 行期程 | 103年8月～103年12月 |
| 經費 (仟元) |  | 核定數 | 執行數 | 執行率 |
|  | 經常門 | 210 | 167.152 | 79.5% |
|  | 資本門 | 470 | 346 | 73.6% |
| 填報學校 | 彰化縣立和美高級中學 |
| 工作項目 | 預計執行工作 | 實際執 行工作 | 實際工作進度(％) | 差異說明與改善對策 |
| 「行動載具」種子教師培訓營 103.12.03 | 1.安排課程及授課講師 2.發函至彰化縣各國高中職受理報名 3.請購材料及講義編製 4.11/30報名截止 5.12/3辦理活動 | 1.1-4項已完成且報名已滿額。 2. 12/3辦理研習活動 | 100% |  |
| 「行動載具」學生研習營 103.12.13、 103.12.20 | 1.安排課程及授課講師 2.發函至彰化縣各國高中職受理報名 3.11/30報名截止 4.12/13，12/20辦理活動 | 1.目前受理報名中 2.待12/13，12/20辦理營隊活動 | 100% |  |
| 創意文學營（彰女梯次） | 創意文學營彰女場活動辦理完成 | 活動辦理已於11/1、11/2圓滿完成 | 100% |  |
| 資本門執行 | 資本門設備採購 | 已完成招標採購，預定12月中旬完成核銷。 | 100% |  |

註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單

填報人：				計畫管考：					總管考：

總執行：								總督導：