103學年度彰北區「均質化計畫」

第四次追蹤暨管考工作會議記錄

壹、時間：104年3月27日（星期五）上午10時30分

貳、地點：力行樓二樓第1會議室

參、主持人：曾錦章校長　　　　　　　　　記錄：黃心怡老師

肆、出席人員：如簽到表

伍、工作報告：

一、建議各校同上學期，每月第三週召開內部管控會議，以利計畫之追蹤與管控，上學期均質化計畫各項會議均依計畫時程召開並執行，感謝各校夥伴協助使得本計畫能順利推展，上學期迄今及預定各項工作時程如下：

(定期召開校內均質化內控會議(秀工內控)

103.10.7第1次均質化內控會議。

103.11.4第2次均質化內控會議。

103.12.23第3次均質化內控會議。

104.1.27第4次均質化內控會議。

104.3.24第5次均質化內控會議。

(定期召開彰北區均質化追蹤暨管考工作會議(11校)

103.10.24第一次追蹤暨管考工作會議。

103.11.21第二次追蹤暨管考工作會議。

103.12.26第三次追蹤暨管考工作會議暨專業諮詢會議。

103.3.27第四次追蹤暨管考工作會議。

(其他：

103.12.5召開彰北區適性學習社區地理範圍調整計畫專家會議。

103.12.5召開彰北區均質化網站操作研習。

104.1.20填報103學年度高級中等學校新生入學基本資料填報表。

104.2.10繳交104學年度適性學習社區地理範圍調整規劃表。

104.2.28繳交103學年度第一學期均質化經費收支結算表(各校)。

(近期工作計畫：

(1)104.3.25出席南華大學辦理均質化計畫申辦及輔導訪視說明會。

(2)104.3.27第四次追蹤暨管考工作會議10:30起於秀工第一會議室。

(3)104.4.2(四)各校繳交訪視表俾便秀工彙整。

(4)104.4.9召開4月份追蹤暨管控會議及專業諮詢會議，請專家先做訪視資料檢視。

(5)104.4.14均質化輔導訪視14:00起，計11校於秀工第一會議室。

(6)規畫5月底或6月初召開彰北區適性學習社區地理範圍調整計畫專家委員會議。

二、國教署委託台師大協助寄送<看見群科預見未來>手冊，如有需要者會後煩請至實習處領。

三、本計畫補助應依規定專款專用，所有添購之設備器材等，應於明顯處貼上「教育部國民及學前教育署103學年度高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案購置」之財產編號標誌，並登錄財產目錄。活動相片可製作於輔導訪視PPT簡報檔內。

四、3月份核章後管控表一份請各校自行攜回存查。

五、輔導訪視表印製後於4/9  4月份第5次追蹤暨管控會議中發給。

陸、討論事項：

案由一、請討論本區3月份各子計畫執行概況。

說明：

1.請各校確實注意經費核銷進度之掌控。

2.本年度計畫執行之困難與缺失改進，可藉專案諮詢會議協助處理。

3.本區3月份各校執行進度報告與管制單如附件二所示(P5)，請各子計畫負責人補充說明。

4.其他校際間合作事項研討。

決議：

1.請各校注意經費核銷與執行率。

2.請各校於4/2前完成均質化專網資料建置(彰女網站)。

3.和美實驗學校適性轉銜無縫接軌計畫進度稍為落後，煩請和美實驗學校提早因應，餘照案通過。

案由二、4月14日(二)均質化輔導訪視相關事宜研討。

說明：

1.依國教署3/24(二)函示有關輔導訪視說明事項辦理：各召集學校需於4/7(二)以前彙整子計畫學校資料及填寫完成表冊(一式8份)及光碟一份寄至員農並上傳至均質化資訊網。

2.請各校於4/2(四)前將輔導訪視表資料MAIL至秀工俾便彙整，4/7(二)印刷寄送至員農。

3.4/8(三)MAIL訪視報告用PPT至秀工(參考例以MAIL另行寄達)。

4.4/9(四)召開4月份第5次追蹤暨管控會議及專業諮詢會議(請專家先做訪評資料檢視)。

5.4/14(二)均質化輔導訪視、訪視資料冊攜至秀工。

6.輔導訪視用辦理資料各校內容目錄如附件一(P4)。

7.其他訊息(均質化網站)：http://comm.tchcvs.tc.edu.tw/

訪視表：(http://comm.tchcvs.tc.edu.tw/FileDetail.asp?Seq=303)

訪視時程：(http://comm.tchcvs.tc.edu.tw/NewDetail.asp?Seq=219)

決議：

1.輔導訪視表請各校於3/31(二)前寄送至秀工俾便彙整，4/7印刷，當日送交員林農工。

2.輔導訪視當日(4/14)邀請各校校長及承辦人出席，餘照案通過。

案由三、遴選104學年度均質化召集學校。

說明：

1.依說明會宣達，104學年度計畫書應於4/30(四)完成寄達承辦校。

2.歷年彰北區均質化(社區化)召集學校輪值如下：

| 彰北區均質化召集學校輪值表 |
| --- |
| 學年度 | 輪 值 學 校 | 備 註 |
| 91 | 國立彰師附工 | 社區化 |
| 92 | 國立彰師附工 | 社區化 |
| 93 | 國立秀水高工 | 社區化 |
| 94 | 國立彰化高商 | 社區化 |
| 95 | 國立彰化高中 | 社區化 |
| 96 | 國立彰化女中 | 社區化結束 |
| 97 |  |  |
| 98 |  | 僅彰中+彰女+彰藝 三所學校申辦均質化 |
| 99 | 國立鹿港高中 |  |
| 100 | 私立精誠高中 |  |
| 101 | 縣立彰化藝術高中 |  |
| 102 | 國立彰化師大附工 國立和美實驗學校 | 彰北一區、彰北二區 |
| 103 | 國立秀水高工 |  |
| 104 | 國立彰化高商 |  |
| 105 | 私立正德高中 |  |

3.104學年度請召集學校應盡速召開各子計畫校辦理項目分配事宜。

4.請討論。

決議：依輪值表確定由國立彰化高商擔任104學年度均質化彰北區召集學校，並請彰化高商盡早召集各校討論104學年度辦理子計畫分配案，俾便4/30前完成104學年度計畫書，餘照案通過。

柒、臨時動議：無。

捌、主席指示：請各校檢視使用本計畫補助款添購之設備器材等，有否於明顯處貼上「教育部國民及學前教育署103學年度高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案購置」之財產編號標誌，並登錄財產目錄。

玖、散會： 12 時 25 分

| 記 錄： | 學務主任： | 主計主任： | 校 長： |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位主管： | 教務主任： | 秘 書： |  |

目　　錄

| 項次 | 辦 理 成 效 | 資 料 內 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 計畫目標 |  |
| 2 | 推動組織圖(表) |  |
| 3 | 全校教師、學生參與情形 |  |
| 4 | 進度管控推動辦法 |  |
| 5 | 召開相關協調會議通知及紀錄 |  |
| 6 | 子計畫執行進度紀錄表 |  |
| 7 | 執行成果與部訂指標對應情形 |  |
| 8 | 執行成果與社區自訂指標對應情形 |  |
| 9 | 購置設備使用情形 |  |
| 10 | 經費執行率一覽表(如附表1、2) |  |
| 11 | 計畫追蹤建議與改善作法紀錄 |  |
| 12 | 各項校外資源協助推動紀錄 |  |
| 13 | 計畫管考和績效評估紀錄 |  |
| 14 | 其他相關佐證資料 |  |

103學年度彰北區均質化計畫

104年3月份執行進度報告與管制單

| 計畫編號 及名稱 | (103-1) 社區學校資訊平台推廣計畫 |
| --- | --- |
| 計畫執 行期程 | 104年1月～104年7月 |
| 經費 (仟元) |  | 核定數 | 執行數 | 執行率 |
|  | 經常門 | 560 | 179.202 | 32% |
|  | 資本門 | 0 |  |  |
| 填報學校 | 國立彰化女中 |
| 工作項目 | 預計執行工作 | 實際執行工作 | 實際工作進度(％) | 差異說明與 改善對策 |
| 創新科技與機器人 | 經費確認 活動辦理-國中生研習 活動辦理-教師研習 | 經費(經常門269.82千元) 3/14辦理2015國中生機器人學園 3/24辦理從機械手臂進入創客世界教師研習 | 100 % |  |
| 學術試探列車彰女號 | 經費確認 宣導品製作 辦理國中宣導 活動辦理 | 經費(經常門150.18千元) 宣導品製作完成 2/26-5/20辦理國中宣導 3/7辦理國中生科學挑戰營暨家長交流座談會 | 100 % |  |
| 學術試探列車彰中號(科學招生營) | 已於2月12日(四)及2月13日(五)辦理 | 已辦理完成 | 100 % |  |

註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單

填報人：				計畫管考：					總管考：

總執行：								總督導：

103學年度彰北區均質化計畫

103年3月份執行進度報告與管制單

| 計畫編號 及名稱 | 103-2 社區學校合作辦理優化教學成效 |
| --- | --- |
| 計畫執 行期程 | 104年1月～104年7月 |
| 經費 (仟元) |  | 核定數 | 執行數 | 執行率 |
|  | 經常門 | 232 | 43.701 | 18.83% |
|  | 資本門 | 0 | 0 | 0% |
| 填報學校 | 彰化高中 |
| 工作項目 | 預計執行工作 | 實際執行工作 | 實際工作進度(％) | 差異說明與 改善對策 |
| 辦理跨校大學學術參訪(台大) | 預計於3月14日(六)辦理 | 已與相關帶隊教師暨合作學校(彰女)進行行前討論 | 100% |  |
| 辦理教師專業發展評鑑研習 | 預計於3月23日(一)辦理 | 已辦理完成 | 100% |  |
| 辦理彰中學術試探列車(科學招生營) | 已於2月12日(四)及2月13日(五)辦理 | 已辦理完成 | 100% |  |

註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單

填報人：				計畫管考：					總管考：

總執行：								總督導：

103學年度彰北區均質化計畫

104年3月份執行進度報告與管制單

| 計畫編號 及名稱 | 103-3 多元智慧－創造力課程發展計畫 |
| --- | --- |
| 計畫執 行期程 | 104年1月～104年7月 |
| 經費 (仟元) |  | 核定數 | 執行數 | 執行率 |
|  | 經常門 | 253.000 | 145.576 | 57.539% |
|  | 資本門 | - | - | - |
| 填報學校 | 國立鹿港高中 |
| 工作項目 | 預計執行工作 | 實際執行工作 | 實際工作進度(％) | 差異說明與 改善對策 |
| 創造力 課程發展 | 1.規劃活動。 2.擬訂實施計劃。 3.辦理研習活動。 | 1.辦理下列研習活動： (1)3/22辦理「微小時間大力量 微電影劇本創作教師研習」，約有二十五位老師及三十五位學生參與，講師為外聘柯尊仁、顏一帆老師。 (2)3/24辦理「發展創造特色課程使用列印系統教師研習」，上午為3D列印研習，講師為外聘林珮羽老師；下午為PhotoCap軟體應用於馬克杯及Ｔ恤之創意設計，講師為外聘張少鶴老師。約有二十位老師參與。 2.規劃四～六月份活動。 | 100% | 微電影的研習，頗受歡迎，報名人數眾多。 |
| 職涯探索快樂學習-鹿港高中 | 1.2/26發文至國中端邀請學生參與體驗營活動。 2. 3/6校內簽呈辦理活動經費核銷。 3.3/14辦理職涯探索體驗營活動。 | 1.3/10確認報名人數88人，製作研習證明與歡迎海報。 2.3/6簽呈請購活動各項費用。 3.3/13確認活動場地設備與服務學生各工作項目內容。 | 100% | 1.鹿鳴國中此次無專車，因此降低鹿鳴國中參與人數由去年30人降至12人。 2.國中端教師反應活動辦理時間在假日，明顯降低學生參與意願。 3.此次活動與本校機器人體驗營時間相衝突，需有校內協調機制。 |
| 全面進化- 鹿港高中教學 精進工作坊 | 擬定活動辦理計畫 | 擬定活動辦理與活動講師確定研習日期 | 100% |  |
| 國中機器人 體驗營 | 1. 確定學生名單。 2. 活動流程及相關海報製作。 3. 3/14舉辦活動。 | 1. 確定參加國中生名單及教材內容，編印活動手冊。 2. 請購相關保險費、膳費、雜費等。 3. 製作研習證書及高中端服務証明。 4. 確認活動場所各項設備功能及狀況。 | 100% | 因舉辦日期為國中剛開學，學生暫時想放鬆，故招生不易，需多加宣導。 |

註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單

填報人：				計畫管考：					總管考：

總執行：								總督導：

103學年度彰北區均質化計畫

104年3月份執行進度報告與管制單

| 計畫編號 及名稱 | 103-4 職涯探索快樂學習計畫 |
| --- | --- |
| 計畫執 行期程 | 103年8月～103年12月 |
| 經費 (仟元) |  | 核定數 | 執行數 | 執行率 |
|  | 經常門 | 941 | 312.762 | 48.09% |
|  | 資本門 | 0 |  |  |
| 填報學校 | 國立彰師附工 |
| 工作項目 | 預計執行工作 | 實際執行工作 | 實際工作進度(％) | 差異說明與 改善對策 |
| 辦理國中學生職涯探索快樂體驗營 | 整理各科成果報告 統計回饋問卷 | 整理各科成果報告 統計回饋問卷 | 100% |  |
| 辦理機器人探索研習營 | 1.機器人積木整理。 2.機器人設備檢查。 | 1.安排工讀生整理積木。 2.機器人控制器檢查及維修。 | 100% |  |
| 辦理國中學生職涯探索快樂體驗營 | 整理各科成果報告 統計回饋問卷 | 整理各科成果報告 統計回饋問卷 | 100% |  |
| 職涯探索快樂學習-鹿港高中 | 1.2/26發文至國中端邀請學生參與體驗營活動。 2. 3/6校內簽呈辦理活動經費核銷。 3.3/14辦理職涯探索體驗營活動。 | 1.3/10確認報名人數88人，製作研習證明與歡迎海報。 2.3/6簽呈請購活動各項費用。 3.3/13確認活動場地設備與服務學生各工作項目內容。 | 100% | 1.鹿鳴國中此次無專車，因此降低鹿鳴國中參與人數由去年30人降至12人。 2.國中端教師反應活動辦理時間在假日，明顯降低學生參與意願。 3.此次活動與本校機器人體驗營時間相衝突，需有校內協調機制。 |

註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單

填報人：				計畫管考：					總管考：

總執行：								總督導：

103學年度彰北區均質化計畫

104年3月份執行進度報告與管制單

| 計畫編號 及名稱 | (103-5) 彰北區適性學習社區地理範圍調整計畫 |
| --- | --- |
| 計畫執 行期程 | 104年1月～104年7月 |
| 經費 (仟元) |  | 核定數 | 執行數 | 執行率 |
|  | 經常門 | 190 | 9.95 | 5.24% |
|  | 資本門 | 0 |  |  |
| 填報學校 | 國立秀水高工 |
| 工作項目 | 預計執行工作 | 實際執行工作 | 實際工作進度(％) | 差異說明與 改善對策 |
| 召開專業諮詢及管考工作會議 | 規畫召開專業諮詢、第四次追蹤暨管考工作會議 | 1.會議日期：3/27。 2.各校報告經常門、資本門執行情形。 3.遴聘專業諮詢委員。 | 100 % |  |
| 輔導訪視協調會 | 規畫諮詢輔導訪視事宜 | 1.資料檢整。 2.4/10專業諮詢。 3.辦理4/14輔導訪視事宜。 | 100 % |  |
| 召開範圍調整委員會議 | 召開本年度適性學習地理範圍調整委員會議 | 1.會議日期：5月下旬或6月初。 2.遴聘10位學者、專家及各高中職、國中各校代表共30餘人參與。 3.擬定會議主題與討論內容。 | 100 % |  |

註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單

填報人：				計畫管考：					總管考：

總執行：								總督導：

103學年度彰北區均質化計畫

104年3月份執行進度報告與管制單

| 計畫編號 及名稱 | 103-6 職業體驗與永續環境學區計畫 |
| --- | --- |
| 計畫執 行期程 | 104年1月～104年7月 |
| 1-7月 經費 (仟元) |  | 核定數 | 執行數 | 執行率 |
|  | 經常門 | 783 | 129.343 | 16.52% |
|  | 資本門 | 0 |  |  |
| 填報學校 | 國立彰化高商 |
| 工作項目 | 預計執行工作 | 實際執行工作 | 實際工作 進度(％) | 差異說明與 改善對策 |
| 辦理職業 體驗營計畫 | 104.03.05(四) 彰安國中 體驗營 | 1.安排體驗營課程表 2.請購租車與材料 3.上簽呈幫老師調課 學生請公假 4.訓練體驗營與導覽 工讀生 5.製作滿意度調查表 6.請購鐘點費.工讀費 7.整理照片完成紀錄 8.統計滿意度調查回饋各 站長 | 100% | 無 |
| 環保小尖兵培訓與環保店募集推展計畫 | 1.環保店資料 彙整 2.App程式設計比賽辦法公告 | 1.收集彰北區合作學校11校學生簽約的環保店資料 2. 比賽辦法3/12發文各校，鼓勵各校參賽 。 | 90% | 聯絡並催收尚未繳交環保店資料的學校 |

註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單

填報人：				計畫管考：					總管考：

總執行：								總督導：

103學年度彰北區均質化計畫

104年3月份執行進度報告與管制單

| 計畫編號 及名稱 | 103-7適才精耕、熱情飛揚計畫 |
| --- | --- |
| 計畫執 行期程 | 104年1月～104年7月 |
| 經費 (仟元) |  | 核定數 | 執行數 | 執行率 |
|  | 經常門 | 961,000 | 249,376 | 25.95% |
|  | 資本門 | 0 | 0 | 100% |
| 填報學校 | 國立和美實驗學校 |
| 工作項目 | 預計執行工作 | 實際執行工作 | 實際工作進度(％) | 差異說明與 改善對策 |
| 辦理預見未來適性輔導研習 | 預見未來適性輔導研習籌備工作： 1.場地勘查 2.實施計畫擬定 | 預見未來適性輔導研習籌備工作： 1.場地勘查 2.實施計畫擬定 | 100% |  |
| 輕鬆曉品樂在服務 | 1.志工人員反毒研習2.參加人員名冊確認 | 1.已確認由邱士軒醫師蒞校擔任課程講師。2.業於3月11日辦理完竣，共計30位學生報名參加。 | 100% |  |
| 文武雙全動靜皆宜-體育營 | 已於104年1月24日辦理完成 | 體育營辦理完畢。 | 100% |  |
| 文武雙全動靜皆宜-文藝營 | 邀請活動講師。 完成報名程序。 | 已確認由東華大學楊翠教授及本校三位師長擔任課程講師。 3月26日完成報名作業。 | 100% | 4月份將召開工作會議。 |
| 適性轉銜無縫接軌 | 與國教署確認經費調整事宜。 | 與國教署確認本分支計畫將進行調整。 | 50% | 4月份邀集彰北區各高中職確認適性轉型相關事宜。 |

註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單

填報人：				計畫管考：					總管考：

總執行：								總督導：

103學年度彰北區均質化計畫

104年3月份執行進度報告與管制單

| 計畫編號 及名稱 | 103-8教學精進與攜手培育計畫 |
| --- | --- |
| 計畫執 行期程 | 104年1月～104年7月 |
| 經費 (仟元) |  | 核定數 | 執行數 | 執行率 |
|  | 經常門 | 462 | 36.1 | 8% |
|  | 資本門 | - | - | - |
| 填報學校 | 私立精誠高中 |
| 工作項目 | 預計執行工作 | 實際執行工作 | 實際工作進度(％) | 差異說明與 改善對策 |
| 精誠教學精進工作坊 | 擬定活動辦理計畫 進行活動報名 | 已擬定活動辦理計畫「學測英文作文教學策略務」 活動報名中 活動辦理時間：4/14 | 100% |  |
| 彰師附工教學精進工作坊 | 擬定活動辦理計畫 進行活動報名 | 已擬定「數位化教師教學檔案製作研習與競賽計畫」 活動報名中 活動辦理日期：3/24、3/25、3/27下午13：00～16：30 | 100% |  |
| 鹿港高中教學精進工作坊 | 擬定活動辦理計畫 | 擬定活動辦理與活動講師確定研習日期 | 100% |  |
| 生態觀察研習 | 擬定活動辦理計畫 進行活動報名 | 已擬定活動辦理計畫，4/19三義螢火蟲生，5/10合歡山，6/7大雪山，辦理三次 活動報名中 | 100% |  |
| 趣味科學體驗營 | 擬定活動主題 撰寫活動計畫 | 已擬定活動主題「從太陽黑子來探究光」 預計活動辦理時間：5/2 | 100% |  |
| 英語體驗營 | 擬定活動辦理計畫 進行活動報名 | 已擬定活動辦理計畫「讀者劇場-英語體驗營」 活動報名中 活動辦理時間：4/11 | 100% |  |
| 能源與動力創意營 | 擬定活動辦理計畫 進行活動報名 | 已擬定活動辦理計畫「能源與動力創意營」 活動報名中 活動辦理時間：4/25 | 100% |  |

註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單

填報人：				計畫管考：					總管考：

總執行：								總督導：

103學年度彰北區均質化計畫

104年3月份執行進度報告與管制單

| 計畫編號 及名稱 | (103-9) 近悅遠來－特色課程發展計畫 |
| --- | --- |
| 計畫執 行期程 | 104年1月～104年7月 |
| 經費 (仟元) |  | 核定數 | 執行數 | 執行率 |
|  | 經常門 | 544 | 93.610 | 17.21% |
|  | 資本門 | 0 |  |  |
| 填報學校 | 正德學校財團法人彰化縣正德高級中學 |
| 工作項目 | 預計執行工作 | 實際執行工作 | 實際工作進度(％) | 差異說明與 改善對策 |
| 全面進化-正德教學精進工作坊 | 辦理創意教學教材研討會 | 配合講師時間排定5/30 (六)辦理研討會 | 100% |  |
| 教師攜手特色課程亮起來 | 辦理學校本位特色課程發展研習 | 已於2/25(三)邀請彰化女中鄭曜忠校長蒞臨本校擔任學校本位特色課程研習講師 | 100% |  |
| 教師攜手特色課程亮起來 | 發展各科特色課程(教師專業學習社群) | 各社群按照表訂進度於每週共同時間實施 | 100% |  |
| 近悅遠來計畫 | 國中師生到校參訪 | 1.3/31(二)彰興國中師生到校參訪 2.4/08(三)溪湖國中師生到校參訪 3.5/21(四)鹿港國中師生到校參訪 4.5/29(五)員林國中師生到校參訪 | 100% |  |

註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單

填報人：				計畫管考：					總管考：

總執行：								總督導：

103學年度彰北區均質化計畫

104年3月份執行進度報告與管制單

| 計畫編號 及名稱 | (103-10) 藝術饗宴計畫 |
| --- | --- |
| 計畫執 行期程 | 104年1月～104年7月 |
| 經費 (仟元) |  | 核定數 | 執行數 | 執行率 |
|  | 經常門 | 630 | 400 | 63.49% |
|  | 資本門 | 0 |  |  |
| 填報學校 | 縣立彰化藝術高中 |
| 工作項目 | 預計執行工作 | 實際執行工作 | 實際工作進度(％) | 差異說明與 改善對策 |
| 103-10-1藝術類資優研習營 | 2月完成個藝術類資優研習營隊活動 | 各營隊皆完成辦理 | 100% |  |
| 103-10-6藝術特色課程教學檔案製作 | 完成檔案主體 | 課程主體以實際完成 | 100% |  |

註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單

填報人：				計畫管考：					總管考：

總執行：								總督導：

103學年度彰北區均質化計畫

104年3月份執行進度報告與管制單

| 計畫編號 及名稱 | 103-11玩美行腳、映像學習文創之旅 |
| --- | --- |
| 計畫執 行期程 | 104年1月～104年7月 |
| 經費 (仟元) |  | 核定數 | 執行數 | 執行率 |
|  | 經常門 | 270 | 266.189 | 98.59% |
|  | 資本門 | 0 | 0 | 0 |
| 填報學校 | 彰化縣立和美高中 |
| 工作項目 | 預計執行工作 | 實際執行工作 | 實際工作進度(％) | 差異說明與 改善對策 |
| 社區采風錄 | 成果報告 | 1.活動已辦理完畢 2.3月底核銷完成 3.成果報告撰寫中 | 100 % |  |
| 日文研習營 | 成果報告 | 1.活動已辦理完畢 2.3月底核銷完成。 3.成果報告撰寫中 | 100 % |  |
| 鄉土文學創意營 | 成果報告 | 1.活動已辦理完畢 2.3月底核銷完成。 3.成果報告撰寫中 | 100 % |  |

註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單

填報人：				計畫管考：					總管考：

總執行：								總督導：

# Text boxes

附件二

附件一