國立秀水高級工業職業學校

103學年度「均質化計畫」第5次內部控制會議記錄

壹、時間：104年3月24日（星期二）上午9時30分

貳、地點：力行樓二樓第1會議室

參、主持人：曾錦章校長　　　　　　　　　　　　　　記錄：黃心怡老師

肆、出席人員：如簽到表

伍、工作報告：

一、上學期均質化計畫各項會議均依計畫時程召開並執行，感謝各處室協助使得本計畫能順利推展，各項會議召開時間如下：

(定期召開校內均質化內控會議

103.10.7第1次均質化內控會議

103.11.4第2次均質化內控會議

103.12.23第3次均質化內控會議

104.1.27第4次均質化內控會議

(定期召開彰北區均質化追蹤暨管考工作會議(11校)

103.10.24第一次追蹤暨管考工作會議

103.11.21第二次追蹤暨管考工作會議

103.12.26第三次追蹤暨管考工作會議暨專業諮詢會議

(其他：

103.12.5召開彰北區適性學習社區地理範圍調整計畫專家會議

103.12.5召開彰北區均質化網站操作研習

104.1.20填報103學年度高級中等學校新生入學基本資料填報表

104.2.10繳交104學年度適性學習社區地理範圍調整規劃表

104.2.28繳交103學年度第一學期均質化經費收支結算表

(近期工作計畫：

104.3.25南華大學辦理均質化輔導訪視暨申辦說明會

104.3.27第四次追蹤暨管考工作會議10:30起於本校第一會議室

104.4.10召開4月份追蹤暨管控會議及專業諮詢會議，請專家先做訪視資料檢視

104.4.14均質化輔導訪視14:00起，計11校於本校第一會議室

二、103上學期本校執行均質化103-05子計畫：適性學習地理範圍調整經常門與資本門經費執行合計達92.21%。

三、本學期經常門19萬元已核撥至校(本學期無資本門)，整個計畫經費概算表如附件二所示(P4-收支明細表，P5-進度報告與管制單)，截至3/23止執行率為3.03%，近日請購案核銷後執行率應可達32%。

四、本計畫執行執行迄今尚稱順利，感謝各處室同仁協助與指導。

討論事項：無

陸、臨時動議：無

柒、校長指示：請確實注意經費之核銷進度與掌控，另4/14輔導訪視場地布置、資料準備及各校連繫事宜均應提早規劃，預期效益、量化、質化檢核指標等資料需提醒子計畫學校列入。

捌、散會：9時42分

| 記 錄： | 總務主任： | 主計主任： | 校 長： |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位主管： | 學務主任： | 秘 書： |  |
|  | 教務主任： |  |  |

附件一

《傳票收支明細表》

| 經費 用途 | (A) 預算數 | (B) 實支數 | (C) 核銷 簽證數 | (D) 暫付數 | (E) 暫付 簽證數 | (F) 請購 未銷數 | (G)=(A)-(B~F) 餘額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設備維護費 | 42,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,950 | 50 | 執行率：0.00% 流入數：0 流出數：0 |
| 講師費 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 執行率：0.00% 流入數：0 流出數：0 |
| 膳宿費 | 9,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,600 | 執行率：0.00% 流入數：0 流出數：0 |
| 印刷費 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 執行率：0.00% 流入數：0 流出數：0 |
| 出席費 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,000 | 執行率：0.00% 流入數：0 流出數：0 |
| 材料及用品費 | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,201 | 31,799 | 執行率：0.00% 流入數：0 流出數：0 |
| 保險費 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 執行率：0.00% 流入數：0 流出數：0 |
| 差旅費 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 執行率：0.00% 流入數：0 流出數：0 |
| 獎助與捐助 | 23,000 | 5,750 | 115 | 0 | 0 | 0 | 17,135 | 執行率：25.00% 流入數：0 流出數：0 |
| 雜支 | 17,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,995 | 9,965 | 執行率：0.00% 流入數：0 流出數：0 |
| 合計： | 190,000 | 5,750 | 115 | 0 | 0 | 54,146 | 129,989 | 執行率：3.03% |
| 實收數: | 190,000 |  | 暫收數: | 0 |  | 收入餘額 : | 129,989 |  |

附件二

103-5  彰北區適性學習社區地理範圍調整計畫 (秀水高工)

104會計年度概算表（104年1月至7月）

單位：仟元

| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明（請說明內容用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）經常門 |
| 業 務 費 | 專家諮詢費 | 人 | 1 | 2 | 2 | 外聘專家重大專業諮詢出席費 |
|  | 出席費 | 人 | 10 | 2 | 20 | 均質化範圍調整重大諮詢專家會議出席費 |
|  | 國內旅費 | 式 | 1 | 7 | 7 | 出席均質化相關會議旅費或專業諮詢專家交通費等 |
|  | 講座鐘點費(內聘) | 節 | 15 | 0.8 | 12 | 辦理職涯探索快樂學習計畫講師用 |
|  | 材料費 | 人 | 180 | 0.2 | 36 | 辦理職涯探索快樂學習計畫實作課程使用 |
|  | 膳費 | 人次 | 120 | 0.08 | 9.6 | 舉辦研習及會議餐費 |
|  | 工讀費 | 小時 | 200 | 0.115 | 23 | 資料檢整(非公務人員報支) |
|  | 印刷費 | 份 | 100 | 0.2 | 20 | 會議、研習講義用 |
|  | 設備維護費 | 式 | 1 | 42 | 42 | 設備維修用 |
|  | 補充保費 | 式 | 1 | 0.44 | 0.44 | 機關負擔 |
|  | 雜支 | 式 | 1 | 17.96 | 17.96 | 郵電、文具紙張、耗材..等 |
|  | 小計 |  |  |
|  | 小計 | 190 |  |
| 經常門小計 | 190 |  |
| （二）資本門、人事費、行政管理費均為0元 |
| 104會計年度總計 | 190 |  |

103學年度彰北區均質化計畫

104年3月份執行進度報告與管制單

| 計畫編號 及名稱 | (103-5) 彰北區適性學習社區地理範圍調整計畫 |
| --- | --- |
| 計畫執 行期程 | 104年1月～104年7月 |
| 經費 (仟元) |  | 核定數 | 執行數 | 執行率 |
|  | 經常門 | 190 | 5.9 | 3.03% |
|  | 資本門 | 0 | 0 | 0 |
| 填報學校 | 國立秀水高工 |
| 工作項目 | 預計執行工作 | 實際執行工作 | 實際工作進度(％) | 差異說明與 改善對策 |
| 召開專業諮詢及管考工作會議 | 規畫召開專業諮詢、第四次追蹤暨管考工作會議 | 1.會議日期：3/27。 2.各校報告經常門、資本門執行情形。 3.規劃專業諮詢日期。 | 100 % |  |
| 輔導訪評協調會 | 規畫諮詢輔導訪視事宜 | 1.資料檢整。 2.4/10辦理專業諮詢。 | 100 % |  |
| 召開範圍調整委員會議 | 召開本年度適性學習地理範圍調整委員會議 | 1.會議日期：5月下旬。 2.遴聘10位學者、專家及各高中職、國中各校代表共30餘人參與。 3.擬定會議主題與討論內容。 | 100 % |  |

註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單

填報人：				計畫管考：					總管考：

總執行：								總督導：