103學年度彰北區「均質化計畫」

第三次追蹤暨管考工作會議記錄

壹、時間：103年12月26日（星期五）上午11時0分

貳、地點：力行樓二樓第1會議室

參、主持人：曾錦章校長　　　　　　　　　記錄：黃心怡老師

肆、出席人員：如簽到表

伍、工作報告：

一、本校於12月5日（星期五）辦理適性學習地理範圍調整專家會議，同日辦理均質化網站操作說明(彰女主辦)，順利圓滿完成，本學期均質化計畫各項管控與諮詢會議均依計畫如期召開，感謝各校協助與配合。

二、國教署委託台師大協助寄送<看見群科預見未來>手冊(發送公文後到)，說明如附件一所示(P3)，會後煩請各校領回。

三、本區今日辦理專業諮詢各校所提辦理遭遇的困難與問題如附件二所示(P4)，本次專業諮詢委員為建國科大劉副校長豐旗。

四、依台師大均質化工作小組建議，各校12月初總執行率應達70%以上，12月底達80%以上(即本日專業諮詢時)，各校辦理均質化經常門與資本門經費執行均應達80%以上，各校執行率如附件三所示(P15)。

五、各子計畫承辦校活動後須將實施計畫、紀錄、問卷調查統計表、量化、成果報告(含照片)等掛於各校『均質化專網』下或彰化女中建置之均質化專網(已於12/5辦理網頁操作說明)，俾便接受期末訪評或考核佐證用。

六、104學年度高級中等學校適性學習社區地理範圍調整規劃表如附件四所示(P29)，依函應於1月31日由召集校彙整後寄送至「均質化工作小組」。

七、12月份核章後管控表一份請各校自行攜回存查。

陸、討論事項：

案由一、請討論本區12月份各子計畫執行概況。

說明：

1.年度結算請各校確實注意經費核銷之進度掌控。

2.本年度計畫執行之困難與缺失改進，可藉專案諮詢協助處理。

3.本區12月份各校執行進度報告與管制單如附件二所示(P4)，請各子計畫負責人補充說明。

4.其他校際間合作事項研討。

決議：本區各校年度經費核銷與執行率經各校代表說明後均無問題，餘照案通過。

案由二、請協助填報104學年度高級中等學校適性學習社區地理範圍調整規劃表。

說明：

1.依臺教國署高字第103148082號函及103年12月17日說明會辦理。

2.現行高中職社區化中程計畫初期規劃之適性學習社區及地理範圍分為45個「適性學習社區」，如附件四所示(P29)。

| 彰化一區 | 彰化縣(彰化市、鹿港鎮、和美鎮、線西鄉、伸港鄉、福興鄉、秀水鄉花壇鄉、芬園鄉、埔鹽鄉) |
| --- | --- |
| 彰化二區 | 彰化縣(員林鎮、溪湖鎮、田中鎮、大村鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、二水鄉、北斗鎮、二林鎮、田尾鄉、埤頭鄉、芳苑鄉、大城鄉、竹塘鄉、溪州鄉) |

3.地理範圍調整規劃表依函示應於1月31日由召集校彙整後寄送至「均質化工作小組」，請各校協助填寫。

4.本區104年度地理範圍調整否?也請明年度承辦校提供寶貴意見。

決議：彰北區決議地理範圍不調整並將訊息傳遞給彰南區參考。

柒、臨時動議：彰化女中：本校均質化專網已將各校基本資料建置完成，請多加利用以充實網站內容。

捌、主席指示：無。

玖、散會：10   時45   分

| 記 錄： | 學務主任： | 主計主任： | 校 長： |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位主管： | 教務主任： | 秘 書： |  |

2014/12/23(二) 上午9:25均質化工作小組來信內容如下：

各位師長您好：

國教署委託台師大協助寄送<看見群科預見未來>手冊(發送公文後到)，說明如下：

- 本署依據102年1月23日臺國教授字第1020008638號函「102年度十二年國民基本教育實施計畫」，製編「看見群科．預見未來」手冊。手冊內容將高級中等學校各類課程及專業群科，與國中課程相關部分進行連結，期作為國中學生生涯輔導之參考，協助學生探索並認識自我，培養其生涯規劃與決策能力，進而能在多元的升學管道中，找到一條適合自己的道路。

- 本手冊擬透過「高級中等學校適性學習社區教育資源均質化」計畫，於學校辦理「學術試探」及「職涯試探」之課程及活動，將編制之手冊分送國中學生。

- 本手冊計55萬冊，擬先寄送45個「適性學習社區」各召集學校。各召集學校收到手冊後，原則以每校高一學生人數2倍分送「適性學習社區」各高級中等學校，平均每校1,100冊。

- 請各校至「適性學習社區」召集學校領取手冊，並於辦理「學術試探」及「職涯試探」之課程與活動時發送國中學生，以作為學生生涯探索之輔助資料。

再請各召集學校待收到公文後，再行分配發放，謝謝您。

敬祝 教祈

蔡宛茜 敬上

國立臺灣師範大學均質化工作小組
電話：02-7734-3393
傳真：02-2392-9449
e-mail：balance.ntnu@gmail.com
地址：10610臺北市大安區和平東路一段162號
(國立臺灣師範大學工業教育學系)

103學年度高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案專業諮詢表

子計畫名稱：彰北區適性學習社區地理範圍調整計畫	子計畫編號：103 - 01

| 總計畫 學校名稱 | 名稱： 國立秀水高工 學校代碼： 070405 |
| --- | --- |
| 子計畫 學校名稱 | 名稱： 國立彰化女中 學校代碼： 070301 |
| 子計畫 學校地址 | 彰化市光復路62號 |
| 聯絡人 | 單位 | 圖書館 | 職稱 | 主任 |
|  | 姓名 | 谷湘琴 | 電話 | 04-7240042#700 |
|  | 行動電話 | 0955-940-869 | 傳真 | 04-7270293 |
|  | E-mail | lib@chgsh.chc.edu.tw |
| 專業諮詢項目 | 辦理項目 (單選) | ■促進資源均衡 | ■落實適性發展 | □共創夥伴優質 | ■導引就近入學 |
|  | 申請 諮詢項目 (可複選) | □方案申請 | ■方案推動 | □方案檢視 | □方案推廣 |
|  |  | □其它___________________________________________(請註明) |
| 學校辦理遭遇的困難與問題 (請條例) | 經費下授延遲，影響活動安排。 跨校合作經費的編列及核銷待釐清。 |
| 專業諮詢委員診斷和建議 (請條例) |  |
| 專業諮詢 委員簽名 | （請簽章） 年 月 日 |

備註：1.本表件可於「高中職適性學習社區教育資源均質化資訊網」【檔案下載】處下載，如不敷填寫可自行增頁。

2.專業諮詢辦理完成後務必請專業諮詢委員簽名並存參。

103學年度高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案專業諮詢表

子計畫名稱：社區學校合作辦理優化教學成效計畫		 子計畫編號：103-2

| 總計畫 學校名稱 | 名稱： 國立秀水高工 學校代碼：070405 |
| --- | --- |
| 子計畫 學校名稱 | 名稱： 國立彰化高中 學校代碼：070307 |
| 子計畫 學校地址 | 彰化縣彰化市中興路78號 |
| 聯絡人 | 單位 | 教務處 | 職稱 | 教學組長 |
|  | 姓名 | 林宣佑 | 電話 | 04-7222121#2121 |
|  | 行動電話 | 0972604157 | 傳真 | 04-7220633 |
|  | E-mail | ch9822529@gmail.com |
| 專業諮詢項目 | 辦理項目 (單選) | ■促進資源均衡 | □落實適性發展 | □共創夥伴優質 | □導引就近入學 |
|  | 申請 諮詢項目 (可複選) | □方案申請 | ■方案推動 | ■方案檢視 | □方案推廣 |
|  |  | □其它___________________________________________(請註明) |
| 學校辦理遭遇的困難與問題 (請條例) | 本年度上學期經費延宕至10月底方核撥，對於下級承辦學校，有辦理上之困難。 |
| 專業諮詢委員診斷和建議 (請條例) |  |
| 專業諮詢 委員簽名 | （請簽章） 年 月 日 |

備註：1.本表件可於「高中職適性學習社區教育資源均質化資訊網」【檔案下載】處下載，如不敷填寫可自行增頁。

2.專業諮詢辦理完成後務必請專業諮詢委員簽名並存參。

103學年度高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案專業諮詢表

子計畫名稱：多元智慧－創造力課程發展計畫           子計畫編號：105 - 03

| 總計畫 學校名稱 | 名稱： 學校代碼： 國立秀水高工 070405 |
| --- | --- |
| 子計畫 學校名稱 | 名稱： 學校代碼： 國立鹿港高級中學 070316 |
| 子計畫 學校地址 | 彰化縣鹿港鎮中山路661號 |
| 聯絡人 | 單位 | 教務處 | 職稱 | 實研組長 |
|  | 姓名 | 段永顈 | 電話 | 04-7772403#207 |
|  | 行動電話 |  | 傳真 | 04-7767708 |
|  | E-mail | joy-win@mail.lksh.chc.edu.tw |
| 專業諮詢項目 | 辦理項目 (單選) | □促進資源均衡 | ■落實適性發展 | □共創夥伴優質 | □導引就近入學 |
|  | 申請 諮詢項目 (可複選) | □方案申請 | □方案推動 | □方案檢視 | □方案推廣 |
|  |  | □其它___________________________________________(請註明) |
| 學校辦理遭遇的困難與問題 (請條例) | 目前執行上無困難 |
| 專業諮詢委員診斷和建議 (請條例) |  |
| 專業諮詢 委員簽名 | （請簽章） 年 月 日 |

備註：1.本表件可於「高中職適性學習社區教育資源均質化資訊網」【檔案下載】處下載，如不敷填寫可自行增頁。

2.專業諮詢辦理完成後務必請專業諮詢委員簽名並存參。

103學年度高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案專業諮詢表

子計畫名稱：職涯探索快樂學習計畫						子計畫編號：103-04

| 總計畫 學校名稱 | 名稱： 國立秀水高工 學校代碼： 070405 |
| --- | --- |
| 子計畫 學校名稱 | 名稱： 國立彰師附工 學校代碼： 070401 |
| 子計畫 學校地址 | 彰化市工校街1號 |
| 聯絡人 | 單位 | 實習處 | 職稱 | 就業輔導組長 |
|  | 姓名 | 廖鴻銘 | 電話 | 04-7252541#227 |
|  | 行動電話 | 0910-224013 | 傳真 | 04-7230106 |
|  | E-mail | liau@mail.sivs.chc.edu.tw |
| 專業諮詢項目 | 辦理項目 (單選) | (促進資源均衡 | □落實適性發展 | □共創夥伴優質 | (導引就近入學 |
|  | 申請 諮詢項目 (可複選) | □方案申請 | (方案推動 | □方案檢視 | □方案推廣 |
|  |  | □其它___________________________________________(請註明) |
| 學校辦理遭遇的困難與問題 (請條例) | 本學期計畫經費核撥太慢，下學期或明年度請盡早核撥俾便計畫執行。 |
| 專業諮詢委員診斷和建議 (請條例) |  |
| 專業諮詢 委員簽名 | （請簽章） 年 月 日 |

備註：1.本表件可於「高中職適性學習社區教育資源均質化資訊網」【檔案下載】處下載，如不敷填寫可自行增頁。

2.專業諮詢辦理完成後務必請專業諮詢委員簽名並存參。

103學年度高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案專業諮詢表

子計畫名稱：彰北區適性學習社區地理範圍調整計畫		子計畫編號：103-05

| 總計畫 學校名稱 | 名稱： 國立秀水高工 學校代碼： 070405 |
| --- | --- |
| 子計畫 學校名稱 | 名稱： 國立秀水高工 學校代碼： 070405 |
| 子計畫 學校地址 | 彰化縣秀水鄉福安村中山路364號 |
| 聯絡人 | 單位 | 實習處 | 職稱 | 實習主任 |
|  | 姓名 | 施忠良 | 電話 | 04-769-7021轉601 |
|  | 行動電話 | 0928-315-960 | 傳真 | 04-768-1427 |
|  | E-mail | bothwintw@yahoo.com.tw |
| 專業諮詢項目 | 辦理項目 (單選) | (促進資源均衡 | □落實適性發展 | □共創夥伴優質 | □導引就近入學 |
|  | 申請 諮詢項目 (可複選) | □方案申請 | (方案推動 | □方案檢視 | □方案推廣 |
|  |  | □其它___________________________________________(請註明) |
| 學校辦理遭遇的困難與問題 (請條例) | 本學期計畫經費核撥太慢，下學期或明年度請盡早核撥俾便計畫執行。 |
| 專業諮詢委員診斷和建議 (請條例) |  |
| 專業諮詢 委員簽名 | （請簽章） 年 月 日 |

備註：1.本表件可於「高中職適性學習社區教育資源均質化資訊網」【檔案下載】處下載，如不敷填寫可自行增頁。

2.專業諮詢辦理完成後務必請專業諮詢委員簽名並存參。

103學年度高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案專業諮詢表

子計畫名稱：	職業體驗與永續環境學區計畫      	子計畫編號：103-06

| 總計畫 學校名稱 | 名稱： 國立秀水高工 學校代碼： 070405 |
| --- | --- |
| 子計畫 學校名稱 | 名稱： 國立彰化高級商業職業學校 學校代碼： 070406 |
| 子計畫 學校地址 | 彰化市南郭路一段326號 |
| 聯絡人 | 單位 | 教務處 | 職稱 | 實驗研究組組長 |
|  | 姓名 | 楊秀琴 | 電話 | 04-726-2586 |
|  | 行動電話 | 0932-601-126 | 傳真 | 04-725-8735 |
|  | E-mail | lab@chsc.tw |
| 專業諮詢項目 | 辦理項目 (單選) | 促進資源均衡 | (落實適性發展 | 共創夥伴優質 | (導引就近入學 |
|  | 申請 諮詢項目 (可複選) | □方案申請 | (方案推動 | □方案檢視 | □方案推廣 |
|  |  | □其它___________________________________________(請註明) |
| 學校辦理遭遇的困難與問題 (請條例) | 1.本學期計畫經費核撥太慢，明年度請盡早核撥俾便計畫執行。 |
| 專業諮詢委員診斷和建議 (請條例) |  |
| 專業諮詢 委員簽名 | （請簽章） 年 月 日 |

備註：1.本表件可於「高中職適性學習社區教育資源均質化資訊網」【檔案下載】處下載，如不敷填寫可自行增頁。

2.專業諮詢辦理完成後務必請專業諮詢委員簽名並存參。

103學年度高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案專業諮詢表

子計畫名稱：適才精耕、熱情飛揚		              	子計畫編號：103 - 7

| 總計畫 學校名稱 | 名稱：國立秀水高工 學校代碼：070405 |
| --- | --- |
| 子計畫 學校名稱 | 名稱：國立和美實驗學校 學校代碼：070F01 |
| 子計畫 學校地址 | 彰化縣和美鎮鹿和路六段115號 |
| 聯絡人 | 單位 | 研究發展處 | 職稱 | 實驗研究組長 |
|  | 姓名 | 何智堯 | 電話 | 04-7552009#602 |
|  | 行動電話 | 0975-380968 | 傳真 | 04-7566281 |
|  | E-mail | hoyoyo@nhes.edu.tw |
| 專業諮詢項目 | 辦理項目 (單選) | □促進資源均衡 | ■落實適性發展 | □共創夥伴優質 | □導引就近入學 |
|  | 申請 諮詢項目 (可複選) | □方案申請 | ■方案推動 | □方案檢視 | □方案推廣 |
|  |  | □其它___________________________________________(請註明) |
| 學校辦理遭遇的困難與問題 (請條例) | 有關均質化重大訊息的通知經常僅透過均質化網站，並無發文，然收到公文時常是期限將至之時，如此將導致計畫執行延宕。 |
| 專業諮詢委員診斷和建議 (請條例) |  |
| 專業諮詢 委員簽名 | （請簽章） 年 月 日 |

備註：1.本表件可於「高中職適性學習社區教育資源均質化資訊網」【檔案下載】處下載，如不敷填寫可自行增頁。

2.專業諮詢辦理完成後務必請專業諮詢委員簽名並存參。

103學年度高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案專業諮詢表

子計畫名稱：教學精進與攜手培育計畫		子計畫編號：103-8

| 總計畫 學校名稱 | 名稱： 國立秀水高工 學校代碼：070405 |
| --- | --- |
| 子計畫 學校名稱 | 名稱：私立精誠高中 學校代碼：071311 |
| 子計畫 學校地址 | 彰化市林森路200號 |
| 聯絡人 | 單位 | 教務處 | 職稱 | 實驗研究組組長 |
|  | 姓名 | 陳銘鴻 | 電話 | 04-7622790#33 |
|  | 行動電話 | 0963-143785 | 傳真 | 04-7623702 |
|  | E-mail | minghung@cchs.chc.edu.tw |
| 專業諮詢項目 | 辦理項目 (單選) | █促進資源均衡 | □落實適性發展 | □共創夥伴優質 | □導引就近入學 |
|  | 申請 諮詢項目 (可複選) | █方案申請 | █方案推動 | □方案檢視 | □方案推廣 |
|  |  | □其它___________________________________________(請註明) |
| 學校辦理遭遇的困難與問題 (請條例) | 本年度計畫核定時間較晚，整體推行期程往後延宕，影響作業時間，執行計畫時很匆促，資本門確定能採購的時間也往後，造成總務處招標及會計室作業上的困難。 核定版後已經開始執行，接著又有最後確定版，一再修改計畫，已經規劃的項目於執行中又必須修訂部分項目，造成困擾。 |
| 專業諮詢委員診斷和建議 (請條例) |  |
| 專業諮詢 委員簽名 | （請簽章） 年 月 日 |

備註：1.本表件可於「高中職適性學習社區教育資源均質化資訊網」【檔案下載】處下載，如不敷填寫可自行增頁。

2.專業諮詢辦理完成後務必請專業諮詢委員簽名並存參。

103學年度高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案專業諮詢表

子計畫名稱：近悅遠來-正德高中特色課程亮起來		子計畫編號：103 -9

| 總計畫 學校名稱 | 名稱：國立秀水高工 學校代碼：070405 |
| --- | --- |
| 子計畫 學校名稱 | 名稱：正德學校財團法人彰化縣正德高級中學 學校代碼：071318 |
| 子計畫 學校地址 | 500彰化市彰水路145號 |
| 聯絡人 | 單位 | 教務處 | 職稱 | 實驗研究組組長 |
|  | 姓名 | 廖雅君 | 電話 | (04)752-4109#202 |
|  | 行動電話 | 0927-037-635 | 傳真 | (04)751-5320 |
|  | E-mail | 204@mail.zdvs.chc.edu.tw |
| 專業諮詢項目 | 辦理項目 (單選) | ■促進資源均衡 | □落實適性發展 | □共創夥伴優質 | ■導引就近入學 |
|  | 申請 諮詢項目 (可複選) | □方案申請 | ■方案推動 | □方案檢視 | □方案推廣 |
|  |  | □其它___________________________________________(請註明) |
| 學校辦理遭遇的困難與問題 (請條例) | 1.本學期計畫經費核撥太慢，下學期或明年度請盡早核撥俾便計畫執行。 |
| 專業諮詢委員診斷和建議 (請條例) |  |
| 專業諮詢 委員簽名 | （請簽章） 年 月 日 |

備註：1.本表件可於「高中職適性學習社區教育資源均質化資訊網」【檔案下載】處下載，如不敷填寫可自行增頁。

2.專業諮詢辦理完成後務必請專業諮詢委員簽名並存參。

103學年度高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案專業諮詢表

子計畫名稱：藝術饗宴計畫								子計畫編號：103-10

| 總計畫 學校名稱 | 名稱： 國立秀水高工 學校代碼： 070405 |
| --- | --- |
| 子計畫 學校名稱 | 名稱： 縣立彰化藝術高中 學校代碼：074308 |
| 子計畫 學校地址 | 彰化縣彰化市卦山路13號 |
| 聯絡人 | 單位 | 教務處 | 職稱 | 實驗研究組組長 |
|  | 姓名 | 李昆宗 | 電話 | 04-7222844#139 |
|  | 行動電話 | 0919537151 | 傳真 | 04-7224981 |
|  | E-mail | fq8965@hotmail.com |
| 專業諮詢項目 | 辦理項目 (單選) | (促進資源均衡 | (落實適性發展 | □共創夥伴優質 | (導引就近入學 |
|  | 申請 諮詢項目 (可複選) | □方案申請 | (方案推動 | □方案檢視 | □方案推廣 |
|  |  | □其它___________________________________________(請註明) |
| 學校辦理遭遇的困難與問題 (請條例) | 1.本校活動繁多且計畫龐大，經費核核撥略嫌太慢。 2.下學期活動集中在或明年度2月份，請盡早核撥俾便計畫執行。 |
| 專業諮詢委員診斷和建議 (請條例) |  |
| 專業諮詢 委員簽名 | （請簽章） 年 月 日 |

備註：1.本表件可於「高中職適性學習社區教育資源均質化資訊網」【檔案下載】處下載，如不敷填寫可自行增頁。

2.專業諮詢辦理完成後務必請專業諮詢委員簽名並存參。

103學年度高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案專業諮詢表

子計畫名稱：玩美行腳、映像學習文創之旅			 子計畫編號：103-11

| 總計畫 學校名稱 | 名稱： 國立秀水高工 學校代碼： 070405 |
| --- | --- |
| 子計畫 學校名稱 | 名稱： 彰化縣立和美高級中學 學校代碼： 074323 |
| 子計畫 學校地址 | 玩美行腳、映像學習文創之旅 |
| 聯絡人 | 單位 | 圖書館 | 職稱 | 主任 |
|  | 姓名 | 何美宜 | 電話 | 04-7552043轉251 |
|  | 行動電話 | 0928339543 | 傳真 | 04-7565472 |
|  | E-mail | ht058@yahoo.com.tw |
| 專業諮詢項目 | 辦理項目 (單選) | □促進資源均衡 | (落實適性發展 | □共創夥伴優質 | □導引就近入學 |
|  | 申請 諮詢項目 (可複選) | □方案申請 | (方案推動 | □方案檢視 | □方案推廣 |
|  |  | □其它___________________________________________(請註明) |
| 學校辦理遭遇的困難與問題 (請條例) | 本學期計畫經費不但核撥較慢，再加上本校是縣立高中，經費之核撥又比國立高中、職慢些，導致本校原計畫於10月初辦理的活動須延至11月或12月，希望下學期或明年度請盡早核撥俾便計畫執行。 |
| 專業諮詢委員診斷和建議 (請條例) |  |
| 專業諮詢 委員簽名 | （請簽章） 年 月 日 |

備註：1.本表件可於「高中職適性學習社區教育資源均質化資訊網」【檔案下載】處下載，如不敷填寫可自行增頁。

2.專業諮詢辦理完成後務必請專業諮詢委員簽名並存參。

103學年度彰北區均質化計畫

103年12月份執行進度報告與管制單

| 計畫編號 及名稱 | (103-1) 社區學校資訊平台推廣計畫 |
| --- | --- |
| 計畫執 行期程 | 103年8月～103年12月 |
| 經費 (仟元) |  | 核定數 | 執行數 | 執行率 |
|  | 經常門 | 403 | 359.037 | 89.1% |
|  | 資本門 | 933 | 933 | 100% |
| 填報學校 | 國立彰化女中 |
| 工作項目 | 預計執行工作 | 實際執行工作 | 實際工作進度(％) | 差異說明與 改善對策 |
| 社區學校資訊平台推廣計畫 | 教學環境無限AP 伺服器設備請購 校園光纖網路設備維護 | 教學環境無限AP設備已驗收完畢 伺服器已招標完畢 光纖網路模組製作中 | 100% |  |
| 創新科技與機器人 | 教師研習辦理 成果報告 經費結算 | 活動已於12/3~4辦理完畢 撰寫成果報告 製作收支結算表 | 100% |  |
| 學術試探列車彰女號 | 成果報告 經費結算 | 撰寫成果報告 製作收支結算表 | 100% |  |
| 學術試探列車彰中號 | 於12月6日辦理 成果報告 經費結算與核銷 | 以辦理完畢 撰寫成果報告 製作收支結算表與經費核結 | 100% |  |

註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單

填報人：				計畫管考：					總管考：

總執行：								總督導：

103學年度彰北區均質化計畫

103年12月份執行進度報告與管制單

| 計畫編號 及名稱 | (103-2) 社區學校合作辦理優化教學成效 |
| --- | --- |
| 計畫執 行期程 | 103年8月～103年12月 |
| 經費 (仟元) |  | 核定數 | 執行數 | 執行率 |
|  | 經常門 | 337 | 317.431 | 94.19% |
|  | 資本門 | 543 | 275.035 | 50.65% |
| 填報學校 | 彰化高中 |
| 工作項目 | 預計執行工作 | 實際執行工作 | 實際工作進度(％) | 差異說明與 改善對策 |
| 建置E化教學檔案平台 | 進行採購與招標流程。 進行驗收與付款。 | 已確定得標廠商 進行驗收中 | 90% | 驗收結束後即付款 |
| 進行設備之採購 | 進行設備採購之付款與驗收工作。 | 1.已完成預計採購之設備驗收及付款工作。 | 100% |  |
| 辦理國文科悅讀講座—暢遊桌遊的文學世界 | 預計於12月8日(一)辦理 | 進行研習活動前置作業(布置、發文) 。 採購研習所需材料。 | 100% |  |
| 辦理物理科、國文科、音樂科、英文科教學觀摩與教學研究研討會 | 於12月辦理 | 已進行完畢 | 100% |  |
| 辦理一日彰中人活動 | 預計於 12月4日(四) 12月11日(四) 12月18日(四) 12月25日(四) 辦理四梯次的活動 | 進行活動前置作業(布置、發文) 。 採購活動所需材料。 召開活動前籌備會議 | 100% |  |
| 辦理彰中學術列車暨升學進路探索講座 | 於12月6日辦理 | 以辦理完畢 | 100% |  |
| 辦理教師排球技術教學研習活動 | 於11月30日辦理 | 1.以辦理完畢 | 100% |  |

註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單

填報人：				計畫管考：					總管考：

總執行：								總督導：

103學年度彰北區均質化計畫

103年12月份執行進度報告與管制單

| 計畫 編號及名稱 | 103-3 多元智慧－創造力課程發展計畫 |
| --- | --- |
| 計畫 執行期程 | 103 年 8 月 ～ 103 年 12月 |
| 經費 |  | 核定數 | 執行數 | 執行率 |
|  | 經常門 | 259,000 | 219,590 | 84.78% |
|  | 資本門 | 495,000 | 493,800 | 88.85% |
| 填報學校 | 國立鹿港高中 |
| 工作項目 | 預計執行工作 | 實際執行工作 | 實際工作進度(％) | 差異說明與改善對策 |
| 創造力 課程發展 | 1.辦理研習及參觀活動。 2.採購及驗收。 | 1.辦理下列研習及參觀活動： (1)12/6辦理「初階紅螞蟻自走車研習」，約有二十位同學參與，講師為本校資訊媒體組林政興組長。 (2)12/7辦理「樂高機器人初階研習」，約有三十位同學參與，講師為本校楊錦明老師。 (3)12/9辦理「機器人創意足球賽初階教師研習」，約有二十五位老師參與，講師為外聘黃凱煇老師。 (4)12/11辦理「初階Arduino循跡自走車教師研習」，約有三十位老師參與。 (5)12/16辦理「未來數位科技參觀活動」，約有四十五位師生參與，由本校圖書館張永忠主任帶隊。 2.資本門部份：3D列印機及電動背景架，已上簽採購中。其餘部份，樂高教育核心組、自走車組、筆記型電腦、馬克杯轉印機、T恤轉印機，均已採購、驗收完畢。 3.經常門部份：已採購及執行完畢。 | 100% |  |
| 全面進化- 鹿港高中教學精進工作坊 | 1.於下學期辦理讀書會。 2.採購及驗收。 | 經常門部份：已採購書籍「親子天下：翻轉教育實戰指南」10套；「從心學習：聽專業社群老實說故事」15本。 | 100% |  |

註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單

填報人：　　　        　計畫管考：　　        　總管考：

總執行：　　　　　　　    　     　總督導：

103學年度彰北區均質化計畫

103年12月份執行進度報告與管制單

| 計畫編號 及名稱 | 103-4 職涯探索快樂學習計畫 |
| --- | --- |
| 計畫執 行期程 | 103年8月～103年12月 |
| 經費 (仟元) |  | 核定數 | 執行數 | 執行率 |
|  | 經常門 | 248 | 155.473 | 62.69% |
|  | 資本門 | 1152 | 564.4 | 48.99% |
| 填報學校 | 國立彰化師大附工 |
| 工作項目 | 預計執行工作 | 實際執行工作 | 實際工作進度(％) | 差異說明與 改善對策 |
| 辦理社區國中教師職涯探索講座 | 103.12.03(三) 辦理社區國中教師職涯探索講座 | 1.擬定活動辦理計畫 2.報名與分組 3.召開籌備會議 4.進行相關請購 5.活動手冊編製 6.辦理講座活動 7.成果報告彙編 | 100% |  |
| 辦理國中職涯探索快樂體驗營 | 104.01.28(三) 辦理國中學生職涯探索快樂體驗營 | 1.擬定活動辦理計畫 2.報名與分組 3.召開籌備會議 | 100% |  |
| 辦理國中學生職涯探索體驗課程 | 103.12.02(二) 辦理建築我的家模型體驗課程 | U3已辦理完成 | 100% |  |

註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單

填報人：				計畫管考：					總管考：

總執行：								總督導：

103學年度彰北區均質化計畫

103年12月份執行進度報告與管制單

| 計畫編號 及名稱 | (103-5) 彰北區適性學習社區地理範圍調整計畫 |
| --- | --- |
| 計畫執 行期程 | 103年8月～103年12月 |
| 經費 (仟元) |  | 核定數 | 執行數 | 執行率 |
|  | 經常門 | 190 | 161.3 | 85% |
|  | 資本門 | 270 | 223.7 | 83% |
| 填報學校 | 國立秀水高工 |
| 工作項目 | 預計執行工作 | 實際執行工作 | 實際工作進度(％) | 差異說明與 改善對策 |
| 召開範圍調整委員會議 | 召開本年度適性學習地理範圍調整委員會議 | 1.會議日期：12/5。 2.遴聘10位學者、專家及各高中職、國中各校代表共30餘人參與。 3.會議主題與討論內容均非常踴躍並做成結論。 | 100 % |  |
| 召開專業諮詢及管考工作會議 | 規畫召開專業諮詢、第三次追蹤暨管考工作會議 | 1.會議日期：12/26。 2.各校報告經常門、資本門執行情形。 3.遴聘建國科大劉豐旗副校長擔任專業諮詢委員。 | 100 % |  |

註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單

填報人：				計畫管考：					總管考：

總執行：								總督導：

103學年度彰北區均質化計畫

103年12月份執行進度報告與管制單

| 計畫編號 及名稱 | 103-6 職業體驗與永續環境學區計畫 |
| --- | --- |
| 計畫執 行期程 | 103年8月～103年12月 |
| 8-12月 經費 (仟元) |  | 核定數 | 執行數 | 執行率 |
|  | 經常門 | 294 | 283.858 | 96.55% |
|  | 資本門 | 1044 | 1002.451 | 96.02% |
| 填報學校 | 國立彰化高商 |
| 工作項目 | 預計執行工作 | 實際執行工作 | 實際工作 進度(％) | 差異說明與 改善對策 |
| 辦理職業 體驗營計畫 | 103.12.18(四) 彰興國中 體驗營 | 1.安排體驗營課程表 2.請購租車與材料 3.上簽呈幫老師調課 學生請公假 4.訓練體驗營與導覽 工讀生 5.製作滿意度調查表 6.請購鐘點費.工讀費 7.整理照片完成紀錄 | 100% | 無 |
| 環保小尖兵培訓與環保店募集推展計畫 | 環保小尖兵 培訓 | 1.與精誠中學合作完成 環保小尖兵培訓 時間:103.12.13(六) 地點:精誠中學 | 100% | 無 |

填報人：				計畫管考：					總管考：

總執行：								總督導：

103學年度彰北區均質化計畫

103年12月份執行進度報告與管制單

| 計畫編號 及名稱 | 103-7適才精耕、熱情飛揚計畫 |
| --- | --- |
| 計畫執 行期程 | 103年8月～104年7月 |
| 經費 (仟元) |  | 核定數 | 執行數 | 執行率 |
|  | 經常門 | 1216 | 242.372 | 95% |
|  | 資本門 | 1016 | 928.569 | 91.4% |
| 填報學校 | 國立和美實驗學校 |
| 工作項目 | 預計執行工作 | 實際執行工作 | 實際工作進度(％) | 差異說明與 改善對策 |
| 辦理預見未來適性輔導研習 | 辦理各項成果資料及資訊設備採購 | 活動成果已完成，資訊設備12月26日完成驗收 | 100% |  |
| 輕鬆曉品樂在服務 | 完成各項成果資料 | 已完成 | 100% |  |
| 文武雙全動靜皆宜 | 完成下學期體育活動設備驗收 | 已完成 | 100% |  |
| 適性轉銜無縫接軌 | 完成資訊設備採購及驗收 | 12月26日完成驗收 | 100% |  |

註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單

填報人：				計畫管考：					總管考：

總執行：								總督導：

103學年度彰北區均質化計畫

103年12月份執行進度報告與管制單

| 計畫編號 及名稱 | 103-8教學精進與攜手培育計畫 |
| --- | --- |
| 計畫執 行期程 | 103年8月～103年12月 |
| 經費 (仟元) |  | 核定數 | 執行數 | 執行率 |
|  | 經常門 | 389 | 390.054 | 100.27% |
|  | 資本門 | 825 | 821.359 | 99.55% |
| 填報學校 | 私立精誠高中 |
| 工作項目 | 預計執行工作 | 實際執行工作 | 實際工作進度(％) | 差異說明與 改善對策 |
| 建置各項資本門設備 | 辦理採購事項 完成採購及驗收 | 總務處進行招標 完成採購及驗收 | 100% |  |
| 精誠教學精進工作坊 | 辦理研習活動 成果報告彙編 | 已於11/22辦理「教學精進工作坊-合作學習的策略與實務」教師研習 進行成果統計及報告彙編 | 100% |  |
| 彰女教學精進工作坊 | 活動辦理 成果報告 經費結算 | 活動已於12/4辦理完畢 撰寫成果報告 製做收支結算表 | 100% |  |
| 彰藝教學精進工作坊 | 召開工作會議，擬定活動辦理計畫 進行活動報名 辦理研習活動 | 已於12/9及12/12辦理「12年國教課程改革」、「提升英聽教學技巧」兩場彰藝教學精進工作坊。 | 100% |  |
| 生態觀察研習 | 辦理研習活動 成果報告彙編 | 已於12/7辦理蓮華池生態觀察研習 已於12/14辦理八卦山生態觀察研習 進行成果統計及報告彙編 | 100% |  |
| 趣味科學體驗營 | 辦理活動 成果報告彙編 | 已於12/6(六)辦理「水火箭與投石器製作」趣味科學體驗營 進行成果統計及報告彙編 | 100% |  |
| 英語體驗營 | 辦理活動 成果報告彙編 | 已於12/13(六)辦理「讀者劇場」英語體驗營 進行成果統計及報告彙編 | 100% |  |
| 環保小尖兵培訓 | 辦理活動 成果報告彙編 | 已於12/13(六)辦理彰北區環保小尖兵培訓 進行成果統計及報告彙編 | 100% |  |

註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單

填報人：				計畫管考：					總管考：

總執行：								總督導：

103學年度彰北區均質化計畫

103年12月份執行進度報告與管制單

| 計畫編號 及名稱 | (103-9) 近悅遠來－特色課程發展計畫 |
| --- | --- |
| 計畫執 行期程 | 103年8月～103年12月 |
| 經費 (仟元) |  | 核定數 | 執行數 | 執行率 |
|  | 經常門 | 546 | 521.716 | 95.55% |
|  | 資本門 | 1032 | 1,054.955 | 102.22% |
| 填報學校 | 正德學校財團法人彰化縣正德高級中學 |
| 工作項目 | 預計執行工作 | 實際執行工作 | 實際工作進度(％) | 差異說明與 改善對策 |
| 全面進化-正德教學精進工作坊 | 辦理創意教學教材工作坊 | 配合講師時間排定12/13 (六)辦理第一場次，12/20 (六)辦理第二場次 | 100% |  |
| 教師攜手特色課程亮起來 | 1.建置創意資源中心 2.辦理學校本位特色課程發展研習 | 1.11/14(五)辦理學校本位特色課程研習 2.12/4(四)辦理學校本位特色課程規劃實務經驗分享研習 | 100% |  |
| 教師攜手特色課程亮起來 | 發展各科特色課程(教師專業學習社群) | 各社群按照表訂進度於每週共同時間實施 | 100% |  |
| 近悅遠來計畫 | 國中師生到校參訪 | 1.12/20(六)和群國中師生到校參訪 2.12/26(五)秀水國中師生到校參訪 | 90% | 今日秀水國中師生正在本校參訪，待今日參訪完後，執行率即可達100% |

註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單

填報人：				計畫管考：					總管考：

總執行：								總督導：

103學年度彰北區均質化計畫

103年12月份執行進度報告與管制單

| 計畫編號 及名稱 | 103-10藝術饗宴計畫 |
| --- | --- |
| 計畫執 行期程 | 103年8月～103年7月 |
| 經費 (仟元) |  | 核定數 | 執行數 | 執行率 |
|  | 經常門 | 520 | 結算中 | 結算中 |
|  | 資本門 | 1100 | 結算中 | 結算中 |
| 填報學校 | 彰化縣立彰化藝術高中 |
| 工作項目 | 預計執行工作 | 實際執行工作 | 實際工作進度(％) | 差異說明與 改善對策 |
| 103-10-2社區藝術類服務學習 | 召開檢討會議。 製作成果。 | 召開檢討會議。 製作成果。 | 100% |  |
| 103-10-3藝術類體驗工作坊 | 12/13前往台灣體育大學、12/18前往台南藝術大學 | 活動如期完成。 | 100% |  |
| 103-10-4藝術類創意課程研發 | 12/6音樂類創意課程研發 12/13舞蹈類創意課程研發 | 活動如期完成。 | 100% |  |
| 103-10-5藝術類科就近入學宣導 | 1.接洽國中端學校15所 2.預計11/1~12/30完成 | 活動持續進行中。 | 90% |  |
| 103-10-6藝術特色課程教學檔案製作 | 1.規劃製作教師 2.完成課程大綱 | 各教師大綱完成 | 100% |  |

註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單

填報人：				計畫管考：					總管考：

總執行：								總督導：

103學年度彰北區均質化計畫

103年12月份執行進度報告與管制單

| 計畫編號 及名稱 | 103-11玩美行腳、映像學習文創之旅實施計畫 |
| --- | --- |
| 計畫執 行期程 | 103年8月～103年12月 |
| 經費 (仟元) |  | 核定數 | 執行數 | 執行率 |
|  | 經常門 | 210 | 192.568 | 91.7% |
|  | 資本門 | 470 | 470 | 100% |
| 填報學校 | 彰化縣立和美高級中學 |
| 工作項目 | 預計執行工作 | 實際執行工作 | 實際工作進度(％) | 差異說明與 改善對策 |
| 「行動載具」種子教師培訓營 103.12.03 | 1.成果報告 2.經費結算 | 活動辦理完畢 撰寫成果報告 製作收支結算表 | 100% |  |
| 「行動載具」學生研習營 103.12.13、 103.12.20 | 1.成果報告 2.經費結算 | 活動辦理完畢 撰寫成果報告 製作收支結算表 | 100% |  |
| 創意文學營 | 成果報告 經費結算 | 撰寫成果報告 製作收支結算表 | 100% |  |
| 資本門執行 | 資本門設備採購 | 已完成招標採購。 | 100% |  |

註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單

填報人：				計畫管考：					總管考：

總執行：								總督導：

104學年度高級中等學校適性學習社區地理範圍調整規劃表

適性學習社區名稱：                      召集學校：                承辦學校：

承辦人簽章：             承辦主任簽章：           主計主任簽章：             承辦學校校長簽章：

承辦人姓名：        職稱：          行動電話：       E-mail：

承辦學校電話：(   )        轉               傳真：(  )

主辦單位：教育部國民及學前教育署

承辦單位：國立臺灣師範大學

中 華 民 國		103  年	 12  月  	    日

目　　次

填表說明	03

壹、調整後適性學習社區地理範圍所轄鄉鎮市區	04

貳、調整後適性學習社區地理範圍內之公私立高級中等學校	05

叁、調整後適性學習社區地理範圍內之公私立國民中學	06

肆、調整後適性學習社區高級中等學校分布及招生情形	07

伍、調整後適性學習社區各高級中等學校學生來源	08

附錄、45個適性學習社區地理範圍一覽表	10

「104學年度高級中等學校適性學習社區地理範圍調整規劃表」填表說明

- 本表由各適性學習社區辦理「適性學習社區地理範圍調整工作」子計畫之承辦學校彙整，適性學習社區地理範圍有無調整，均須填寫本表。

- 適性學習社區地理範圍調整之考量原則：1.可提升就近入學率；2.有助於就學便利性；3.反應目前就近入學現況；4.強化地理範圍內高級中等學校設置適性課程及群科之完整性（社區內高級中等學校課程種類至少具備普通課程及工業類、商業類二類技職課程）。

- 適性學習社區地理範圍調整工作請以「就近入學」為優先考量，適性學習社區地理範圍之調整應能提升「就近入學率」；若該社區提出之地理範圍未能提升就近入學率，工作小組將函請承辦學校再重新檢視規劃之妥適性。原各適性學習社區之地理範圍請參見附錄。

- 請確實填報相關數據，本表件填報結果將列為104學年度各適性學習社區計畫提報審核之參考資料。

- 請承辦學校彙整資料及填寫表件後，於104年1月30日下班（17：00）前將電子檔寄至國立臺灣師範大學工業教育學系「均質化工作小組」電子信箱（E-mail： balance.ntnu@gmail.com），並依限將逐級核章後之紙本1份，免備文掛號郵寄至國立臺灣師範大學工業教育學系「均質化工作小組」（信封請註明「適性學習社區地理範圍調整」；地址：106臺北市和平東路一段162號）。

- 若有填表相關疑問，請逕洽國立臺灣師範大學蔡宛茜小姐。(連絡電話：02-7734-3393；E-mail：balance.ntnu@gmail.com)。

壹、調整後適性學習社區地理範圍所轄鄉鎮市區	（例如：大安區、鹿港鎮）

□本社區未調整地理範圍（原社區地理範圍請參見附錄）

□本社區有調整地理範圍（請填下表，將調整後的鄉、鎮、市、區填入空格中）

| 大安區 | 內湖區 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新增區域 |  |
| 刪減區域 |  |

說明：1.請召開適性學習社區地理範圍調整會議後填報，各空格請填寫鄉、鎮、市、區。

2.適性學習社區地理範圍之規範如下：

(1)高級中等學校以其所屬就學區為最大範圍，規劃適性學習社區之地理範圍，同一就學區內得規劃一個以上社區（意即15個就學區內可以個別由幾個適性學習社區所組成），社區範圍彼此互相區隔而連結（意即各社區地理範圍不能重疊，且必須緊密相鄰）。

(2)社區內高級中等學校課程種類至少具備普通課程及工業類、商業類二類技職課程，特殊地區得經主管教育行政機關核准調整。

(3)考量社區內學生就學之便利性及上下學所需時間之合理性。

(4)社區內國中學生人數及社區內高級中等學校招生容量宜相近。

(5)技職稀有類科、資賦優異教育、身心障礙教育學習系統，及弱勢學生，若確有跨社區（或就學區）規劃需求者，得經主管教育行政機關核准後進行跨區規劃。

貳、調整後適性學習社區地理範圍內之公私立高級中等學校（無論地理範圍有無調整均須填寫下表）

| 高中(請打勾) | 高職(請打勾) | 學校代碼 | 高級中等學校校名 | 縣市名稱 | 地址 | 電話 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | v | 393401 | 市立南港高工 | [39]臺北市 | [115]臺北市南港區南港里興中路29號 | (02)27825432 |

說明：1.請填寫地理範圍（含調整後及未調整）內之高級中等學校。

2.本欄資料請自教育部統計處/各級學校名錄下載，網址：http://www.edu.tw/pages/detail.aspx?Node=1729&Page=24500&Index=6&WID=31d75a44-efff-4c44-a075-15a9eb7aecdf

，並請填報「縣市改制後」之學校資料。

3.欄位不足，請自行增加。

叁、調整後適性學習社區地理範圍內之公私立國民中學（無論地理範圍有無調整均須填寫下表）

| 公立 (請打勾) | 私立(請打勾) | 學校代碼 | 國民中學校名 | 縣市名稱 | 地址 | 電話 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v |  | 014533 | 市立汐止國中 | [01]新北市 | [221]新北市汐止區禮門里大同路二段394號 | (02)26412065 |

說明：1.請填寫地理範圍（含調整後及未調整）內之國民中學。

2.本欄資料請自教育部統計處/各級學校名錄下載，網址：http://www.edu.tw/pages/detail.aspx?Node=1729&Page=24500&Index=6&WID=31d75a44-efff-4c44-a075-15a9eb7aecdf

，並請填報「縣市改制後」之學校資料。

3.欄位不足，請自行增加。

肆、調整後適性學習社區高級中等學校分布及招生情形（無論地理範圍有無調整均須填寫下表）

| 高級中等 學校校名 | 學校所 在縣市 | 學校所在 鄉鎮市區 | 學校日間學制招生情形 (不含實用技能學程、建教合作) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 103學年度 高一註冊 學生人數(A) | 103學年度 高一社區生1 學生人數(B) | 103學年度 適性學習社區 就近入學率2 (B/A%) |
| 市立南港高工 | 臺北市 | 南港區 | 877 | 710 | 80.95% |

註1：社區生指來自調整後適性學習社區內國中之畢業生。

註2：就近入學率指調整後適性學習社區之就近入學率。

伍、調整後適性學習社區各高級中等學校學生來源	（※地理範圍內每一所高級中等學校請各填寫一張表）

| 高級中等 學校校名(C) | 國民中學 校名(D) | 近3學年度國中畢業生人數及就讀高級中等學校學生人數3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 101學年度 | 102學年度 | 103學年度 |
|  |  | 國中畢業生人數 | 升學左列高級中等學校人數 | 國中畢業生人數 | 升學左列高級中等學校人數 | 國中畢業生人數 | 升學左列高級中等學校人數 |
| 市立南港高工 | 市立西湖國中 | 181 | 12 | 153 | 15 | 136 | 16 |
|  | 市立東湖國中 | 636 | 35 | 608 | 30 | 571 | 38 |
|  | 市立明湖國中 | 723 | 47 | 694 | 54 | 674 | 56 |

註3：指最近的3個學年度，各學年度該國民中學(D)畢業生，升學高級中等學校(C)之學生人數。

說明：1.請填寫調整後適性學習社區內之國中畢業生來源資料及升學高級中等學校之學生人數。

2.各學年度國中畢業生人數可自教育部統計處網站查詢，網址：http://www.edu.tw/pages/list.aspx?Node=3752&Type=1&Code=9001&Index=7&wid=31d75a44-efff-4c44-a075-15a9eb7aecdf

| 高級中等 學校校名(C) | 國民中學 校名(D) | 近3學年度國中畢業生人數及就讀高級中等學校學生人數3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 101學年度 | 102學年度 | 103學年度 |
|  |  | 國中畢業生人數 | 升學左列高級中等學校人數 | 國中畢業生人數 | 升學左列高級中等學校人數 | 國中畢業生人數 | 升學左列高級中等學校人數 |
| 市立麗山高中 | 市立西湖國中 | 181 | 3 | 153 | 5 | 136 | 4 |
|  | 市立東湖國中 | 636 | 10 | 608 | 12 | 571 | 11 |
|  | 市立明湖國中 | 723 | 18 | 694 | 16 | 674 | 15 |

註3：指最近的3個學年度，各學年度該國民中學(D)畢業生，升學高級中等學校(C)之學生人數。

說明：1.請填寫調整後適性學習社區內之國中畢業生來源資料及升學高級中等學校之學生人數。

2.各學年度國中畢業生人數可自教育部統計處網站查詢，網址：http://www.edu.tw/pages/list.aspx?Node=3752&Type=1&Code=9001&Index=7&wid=31d75a44-efff-4c44-a075-15a9eb7aecdf

附錄 高中職社區化中程計畫初期規劃之適性學習社區及地理範圍

| 序號 | 社區名稱 | 地理範圍所涵蓋縣市（包含鄉鎮市區） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宜蘭區 | 宜蘭縣所有鄉鎮市區 |
| 2 | 基隆區 | 基隆市所有鄉鎮區 新北市(瑞芳區、萬里區、雙溪區、貢寮區、平溪區、汐止區) |
| 3 | 北市一區 | 臺北市(北投區、士林區、大同區、中山區) |
| 4 | 北市二區 | 臺北市(內湖區、松山區、南港區、信義區) |
| 5 | 北市三區 | 臺北市(大安區、文山區、中正區、萬華區) |
| 6 | 新北一區 | 新北市(中和區、土城區) |
| 7 | 新北二區 | 新北市(五股區、八里區、淡水區、三芝區、石門區、金山區) |
| 8 | 新北三區 | 新北市(蘆洲區、三重區) |
| 9 | 新北四區 | 新北市(永和區、新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區) |
| 10 | 新北五區 | 新北市(新莊區、泰山區、林口區) |
| 11 | 新北六區 | 新北市(樹林區、板橋區、鶯歌區、三峽區) |
| 12 | 桃園一區 | 桃園縣(中壢市、平鎮市) |
| 13 | 桃園二區 | 桃園縣(桃園市、八德市、蘆竹鄉、大園鄉、龜山鄉) |
| 14 | 桃園三區 | 桃園縣(觀音鄉、新屋鄉、楊梅鎮、龍潭鄉、大溪鎮、復興鄉) |
| 15 | 新竹一區 | 新竹縣所有鄉鎮市 |
| 16 | 新竹二區 | 新竹市所有區 |
| 17 | 苗栗區 | 除卓蘭鎮、通霄鎮、苑裡鎮以外之苗栗縣各鄉鎮市 |
| 18 | 臺中一區 | 苗栗縣(通霄鎮、苑裡鎮) 臺中市(大甲區、大安區、外埔區、清水區、沙鹿區、梧棲區、龍井區、大肚區) 臺中市(西屯區、南屯區) |
| 19 | 臺中二區 | 苗栗縣(卓蘭鎮) 臺中市(中區、北區、北屯區) 臺中市(后里區、神岡區、潭子區、豐原區、東勢區、石岡區、和平區、新社區、大雅區) |
| 20 | 臺中三區 | 臺中市(東區、西區、南區) 臺中市(大里區、太平區、烏日區、霧峰區) |
| 21 | 南投一區 | 南投縣(仁愛鄉、埔里鎮、魚池鄉、國姓鄉) |
| 22 | 南投二區 | 南投縣(草屯鎮、南投市、中寮鄉、集集鎮、竹山鎮、水里鄉、鹿谷鄉、名間鄉、信義鄉) |
| 23 | 彰化一區 | 彰化縣(彰化市、鹿港鎮、和美鎮、線西鄉、伸港鄉、福興鄉、秀水鄉花壇鄉、芬園鄉、埔鹽鄉) |
| 24 | 彰化二區 | 彰化縣(員林鎮、溪湖鎮、田中鎮、大村鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、二水鄉、北斗鎮、二林鎮、田尾鄉、埤頭鄉、芳苑鄉、大城鄉、竹塘鄉、溪州鄉) |
| 25 | 雲林一區 | 雲林縣（北港鎮、臺西鄉、東勢鄉、四湖鄉、口湖鄉、水林鄉、元長鄉） |
| 26 | 雲林二區 | 雲林縣（虎尾鎮、土庫鎮、、崙背鄉、二崙鄉、麥寮鄉、褒忠鄉） |
| 27 | 雲林三區 | 雲林縣（斗六市、林內鄉、古坑鄉、莿桐鄉、西螺鎮、斗南鎮、大埤鄉） |
| 28 | 嘉義區 | 嘉義縣、市所有鄉鎮市區 |
| 29 | 臺南一區 | 臺南市(東區、中西區、南區、安平區) |
| 30 | 臺南二區 | 臺南市(北區) 臺南市(永康區、仁德區、歸仁區、關廟區、善化區、新市區、大內區、山上區、玉井區、新化區、龍崎區、左鎮區、南化區、楠西區) |
| 31 | 臺南三區 | 臺南市(安南區、安定區、西港區、佳里區、七股區、將軍區、北門區學甲區、麻豆區、官田區) |
| 32 | 臺南四區 | 臺南市(新營區、柳營區、東山區、鹽水區、後壁區、白河區) |
| 33 | 高市一區 | 高雄市(楠梓區、左營區、鼓山區) |
| 34 | 高市二區 | 高雄市(三民區、新興區、前金區、塩埕區、苓雅區) |
| 35 | 高市三區 | 高雄市(前鎮區、小港區、旗津區) |
| 36 | 高市四區 | 高雄市(鳳山區、仁武區、大社區、大樹區、鳥松區、大寮區、林園區) |
| 37 | 高市五區 | 高雄市(岡山區、橋頭區、燕巢區、梓官區、彌陀區、永安區、湖內區、茄萣區、阿蓮區、田寮區、路竹區) |
| 38 | 高市六區 | 高雄市(旗山區、美濃區、內門區、杉林區、甲仙區、六龜區、那瑪夏區、桃源區、茂林區) |
| 39 | 屏東一區 | 屏東縣(里港鄉、高樹鄉、三地門鄉、霧臺鄉、鹽埔鄉、九如鄉、屏東市、長治鄉、麟洛鄉、內埔鄉、瑪家鄉、萬丹鄉、竹田鄉、泰武鄉) |
| 40 | 屏東二區 | 屏東縣(新園鄉、東港鎮、潮州鎮、萬巒鄉、崁頂鄉、南州鄉、新埤鄉、來義鄉、林邊鄉、佳冬鄉、枋寮鄉、枋山鄉、春日鄉、獅子鄉、車城鄉、牡丹鄉、滿州鄉、恆春鎮、琉球鄉) |
| 41 | 花蓮區 | 花蓮縣所有鄉鎮市 |
| 42 | 臺東區 | 臺東縣所有鄉鎮市 |
| 43 | 澎湖區 | 澎湖縣(馬公市、湖西鄉、白沙鄉、西嶼鄉、七美鄉、望安鄉) |
| 44 | 金門區 | 金門縣所有鄉鎮 |
| 45 | 連江區 | 連江縣所有鄉鎮 |

安排師生訪談名單、禮品(茶葉等，委員，附工?)、水果、小飛機、心經雷射、信封裝資料(學務折頁、PPT、學校簡介等)、泡茶、筆電(上網)、桌牌與名牌、照相、準備PPT(含歡迎詞)、門口歡迎海報、訪談位置標示(會議室)、接送、管控資料、國中端教師家長委員於會場播放照片、邀建國教授出席

正德實驗研究組組長廖雅君

彰化藝術高中校長秘書張欣梅素，實研組李昆宗葷

# Text boxes

附件二

附件三

附件四

附件一