103學年度彰北區「均質化計畫」

第二次追蹤暨管考工作會議記錄

壹、時間：103年11月21日（星期五）上午10時0分

貳、地點：力行樓二樓第1會議室

參、主持人：曾錦章校長　　　　　　　　　記錄：黃心怡老師

肆、出席人員：如簽到表

伍、工作報告：

一、建議各校於每月第三週召開內部管控會議，以利計畫之追蹤與管控。

二、各子計畫承辦校活動後須將實施計畫、紀錄、問卷調查統計表、量化、質化資料及成果報告(含照片)等掛於各校『均質化專網』下或彰化女中建置之均質化專網 (12/5辦理網頁操作說明)，俾便接受諮詢委員期中或期末實地訪評用。

三、預定12月5日(五)邀請專家學者辦理均質化範圍調整工作會議及彰化女中辦理均質化網站操作說明，12月19(五)或26日(五)邀請專家辦理均質化專業諮詢講座及第三次追蹤暨管考工作會議(執行率需達80%以上)。

四、依台師大均質化工作小組建議，各校12月初總執行率應達70%以上，12月底達80%以上，完全未動支經費項目(執行率為零項目)需全數繳回，執行率未達80%以上結報時需敘明理由(經常與資本各需達80%以上)，籲請各校加強計畫執行，各校執行率如附件一所示(P3)。

五、各校如有計畫或經費變更需發文國教署備查時請先與本校(召集校)商討或代為詢問，如確實需發文時請副知本校。

六、計畫書最終版一冊、11月份核章後管控表一份請各校自行攜回存查。

陸、討論事項：

案由一、請討論本區11月份各子計畫執行概況。

說明：

1.經費已核撥至各校請注意進度掌控。

2.預定12月底邀請學者專家蒞校諮詢輔導計畫執行之困難點與缺失改進，可提列建議事項。

3.本區11月份各校執行進度報告與管制單如附件二所示(P4)，請各子計畫負責人補充說明。

4.校際間合作事項研討。

決議：照案通過。

柒、臨時動議：和美高中：本校為完全中學，所有上級補助經費需經縣府轉核撥，希望透過管道建議明年度均質化計畫經費盡早撥款以利計畫執行。

捌、主席指示：1.請各校校內內控部分依規定召開。

2.本校本學年度擔任召集學校請盡速規畫召開彰北區適性學習地理範圍調整會議。

玖、散會：10   時55   分

| 記 錄： | 學務主任： | 主計主任： | 校 長： |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位主管： | 教務主任： | 秘 書： |  |

103學年度均質化合作學校及子計畫名稱列表

適性學習社區：彰北區(共11校15計畫)

召集學校：國立秀水高工

| 子計畫 編號 | 子計畫學 校校名 | 子計畫名稱 | 經常門 執行率 | 資本門 執行率 | 總執 行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103-1 | 國立彰化女中 | 社區學校資訊平台推廣計畫 | 59.04% | 87.56% | 73.30% |
| 103-2 | 國立彰化高中 | 社區學校合作辦理優化教學成效 | 34.10% | 50.70% | 42.40% |
| 103-3 | 國立鹿港高中 | 多元智慧－創造力課程發展計畫 | 62.01% | 77.37% | 69.69% |
| 103-4 | 國立彰師附工 | 職涯探索快樂學習計畫 | 40.52% | 8.68% | 24.60% |
| 103-5 | 國立秀水高工 | 彰北區適性學習社區地理範圍調整計畫 | 49.00% | 31.00% | 40.00% |
| 103-6 | 國立彰化高商 | 職業體驗與永續環境學區計畫 | 57.80% | 51.40% | 54.60% |
| 103-7 | 國立和美實驗學校 | 適才精耕、熱情飛揚 | 16.00% | 6.00% | 11.00% |
| 103-8 | 私立精誠高中 | 教學精進與攜手培育計畫 | 43.56% | 13.20% | 28.38% |
| 103-9 | 財團法人正德高中 | 近悅遠來－特色課程發展計畫 | 45.66% | 70.05% | 57.86% |
| 103-10 | 縣立彰化藝術高中 | 藝術饗宴計畫 | 38.46% | 50.00% | 44.23% |
| 103-11 | 縣立和美高中 | 玩美行腳、映像學習文創之旅 | 79.50% | 73.60% | 76.55% |
|  |  | 總平均： | 47.79% | 47.23% | 47.51% |

103學年度彰北區均質化計畫

103年11月份執行進度報告與管制單

| 計畫編號 及名稱 | (103-1) 社區學校資訊平台推廣計畫 |
| --- | --- |
| 計畫執 行期程 | 103年8月～103年12月 |
| 經費 (仟元) |  | 核定數 | 執行數 | 執行率 |
|  | 經常門 | 403 | 237.938 | 59.04% |
|  | 資本門 | 933 | 816.965 | 87.56% |
| 填報學校 | 國立彰化女中 |
| 工作項目 | 預計執行工作 | 實際執行工作 | 實際工作進度(％) | 差異說明與 改善對策 |
| 社區學校資訊平台推廣計畫 | 經費修正 網站建立完成 教學環境無限AP資本門購置 | 網站平台建置挪至資本門；網站平台伺服器資本門下修為111500元 已請各校準備相關資料 無限AP招標完畢 | 100% |  |
| 創新科技與機器人 | 3D列印與機器人整合—六足甲蟲教師研習 設備請購 | 12/3~4辦理，目前線上報名已額滿 已上網公告招標 | 100% |  |
| 學術試探列車彰女號 | 經費修正 國中宣導 | 雜支經費新增至10000元 校長、秘書及主任已至4間國中宣導共計4場 | 100% |  |
| 學術試探列車彰中號 | 預計於12月6號(六)辦理 活動前規劃及計畫擬定 召開活動前籌備會議 | 以召開活動前籌備會議 初步擬定計畫流程 | 100% |  |

註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單

填報人：				計畫管考：					總管考：

總執行：								總督導：

103學年度彰北區均質化計畫

103年11月份執行進度報告與管制單

| 計畫編號 及名稱 | (103-2) 社區學校合作辦理優化教學成效 |
| --- | --- |
| 計畫執 行期程 | 103年8月～103年12月 |
| 經費 (仟元) |  | 核定數 | 執行數 | 執行率 |
|  | 經常門 | 337 | 115.044 | 34.1% |
|  | 資本門 | 543 | 275.035 | 50.7% |
| 填報學校 | 彰化高中 |
| 工作項目 | 預計執行工作 | 實際執行工作 | 實際工作進度(％) | 差異說明與 改善對策 |
| 建置E化教學檔案 | 1.擬定採購設備規格，已請廠商報價。 2.並召開校內相關人員籌備會議。 3. 進行採購與招標流程。 | 1.已彙整廠商報價。 2.已召開校內相關人員採購召會籌備會議。 3. 已在會計系統進行採購作業。 | 100% |  |
| 進行設備之採購 | 擬定採購設備規格，已請廠商報價。 進行採購與招標流程。 | 1.已彙整廠商報價。 2.已召開校內相關人員採購召會籌備會議。 3. 已在會計系統進行採購作業。 | 100% |  |
| 辦理社區學校合作大學參訪(政大包種茶節) | 於11月8日(六)辦理 | 已順利辦理完畢。 | 100% |  |
| 辦理化學科教材教法演示—課程整合學習共同體的應用 | 於10月31日辦理完畢 | 已辦理完畢。 | 90% | 尚有後續經經費核銷工作 |
| 辦理國文科悅讀講座—移動中的寫作教室 | 於11月05日(三) 辦理完畢 | 已順利辦理完畢。 | 90% | 尚有後續經經費核銷工作 |
| 辦理生物科教學觀摩暨教學演討會活動 | 於11月14日(五) 辦理完畢 | 已順利辦理完畢。 | 90% | 尚有後續經經費核銷工作 |
| 辦理教學檔案研習 | 預計於11月20日(四)辦理 | 進行研習活動前置作業(布置、發文) 。 採購研習所需材料。 | 100% |  |
| 辦理國文科悅讀講座—暢遊桌遊的文學世界 | 預計於12月8日(一)辦理 | 進行研習活動前置作業(布置、發文)。 採購研習所需材料。 | 100% |  |
| 辦理一日彰中人活動 | 預計於 12月4日(四) 12月11日(四) 12月18日(四) 12月25日(四) 辦理四梯次的活動 | 進行活動前置作業(布置、發文)。 採購活動所需材料。 召開活動前籌備會議 | 100% |  |
| 誠教學精進工作坊 | 1.召開工作會議，擬定活動辦理計畫 2.進行活動報名 3.辦理研習活動 | 1.已擬定活動辦理計畫「合作學習的策略與實務」 2.活動報名中 3.活動辦理時間：11/22 | 100% | 誠教學精進工作坊 |

註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單

填報人：				計畫管考：					總管考：

總執行：								總督導：

103學年度彰北區均質化計畫

103年11月份執行進度報告與管制單

| 計畫 編號及名稱 | 103-3 多元智慧－創造力課程發展計畫 |
| --- | --- |
| 計畫 執行期程 | 103 年 8 月 ～ 103 年 12月 |
| 經費 |  | 核定數 | 執行數 | 執行率 |
|  | 經常門 | 259,000 | 160,612 | 62.01% |
|  | 資本門 | 495,000 | 383,000 | 77.37% |
| 填報學校 | 國立鹿港高中 |
| 工作項目 | 預計執行工作 | 實際執行工作 | 實際工作進度(％) | 差異說明與改善對策 |
| 創造力課程 發展 | 1.規劃研習課程、發文區內各校參與研習。 2.資本門及經常門採購。 | 1.規劃四次研習課程，分別於12/6、12/7、12/9、12/11辦理；上列研習均已發文區內各國中小、高中職，推派師生參加。 2.資本門部份：樂高教育核組已於11/17招標完成；自走車組已簽請採購；筆記型電腦背景組、3D列印機已規劃中，近期簽出採購。 3.經常門部份：鐘點費部份已簽核；其他各項採購大多已完成採購或已簽核，準備 採購中。 | 100% |  |
| 全面進化- 鹿港高中教學精進工作坊 | 規劃教師工作坊所需之課程與請購提昇能力之相關書籍 | 1.協調教師工作坊所需之閱讀書籍(翻轉教育與社群教師故事)，並進行採購，邀請同仁參與。 2.於下學年度，邀請講師辦理研習與閱讀相關書籍分享之經驗。 | 100% |  |

註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單

填報人：　　　        　計畫管考：　　        　總管考：

總執行：　　　　　　　    　     　總督導：

103學年度彰北區均質化計畫

103年11月份執行進度報告與管制單

| 計畫編號 及名稱 | 103-4 職涯探索快樂學習計畫 |
| --- | --- |
| 計畫執 行期程 | 103年8月～103年12月 |
| 經費 (仟元) |  | 核定數 | 執行數 | 執行率 |
|  | 經常門 | 248 | 100.492 | 40.52% |
|  | 資本門 | 1152 | 100 | 8.68% |
| 填報學校 | 國立彰化師大附工 |
| 工作項目 | 預計執行工作 | 實際執行工作 | 實際工作進度(％) | 差異說明與 改善對策 |
| 辦理社區國中教師職涯探索講座 | 103.12.03(三) 辦理社區國中教師職涯探索講座 | 1.擬定活動辦理計畫 2.報名與分組 3.召開籌備會議 4.進行相關請購 5.活動手冊編製 | 100% | 6.辦理講座活動 7.成果報告彙編 |
| 辦理國中學生職涯探索體驗課程 | 103.11.18(二) 辦理建築我的家模型體驗課程 | U3已辦理完成 | 100% |  |

註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單

填報人：				計畫管考：					總管考：

總執行：								總督導：

103學年度彰北區均質化計畫

103年10月份執行進度報告與管制單

| 計畫編號 及名稱 | (103-5) 彰北區適性學習社區地理範圍調整計畫 |
| --- | --- |
| 計畫執 行期程 | 103年8月～103年12月 |
| 經費 (仟元) |  | 核定數 | 執行數 | 執行率 |
|  | 經常門 | 190 | 94.75 | 49 % |
|  | 資本門 | 270 | 83.5 | 31 % |
| 填報學校 | 國立秀水高工 |
| 工作項目 | 預計執行工作 | 實際執行工作 | 實際工作進度(％) | 差異說明與 改善對策 |
| 103-5彰北區適性學習社區地理範圍調整計畫 | 103.12.5辦理範圍調整工作專業諮詢講座 | 1.擬定邀請縣內國中及高中職代表出席諮詢講座建議名單 2.提列計畫調整建議 | 90 % | 尚有部分委員出席時間待確認 |
| 辦理專業諮詢輔導講座 | 103.12.26辦理專業諮詢講座 | 1.擬定邀請專業諮詢講座辦理方式並邀請專家指導 2.訓練工讀生協助各項資料檢整 | 100 % |  |
| 資本門執行 | 開立規格統一招標 | 均已擬定採購設備規格並上網招標中，預定12月中旬核銷完畢 | 100 % |  |
| 辦理國中學生職涯探索體驗課程 | 103.11.18(二)與彰師附工合作辦理建築我的家模型體驗課程 | U3已辦理完成 | 100% | 計有秀水、埔鹽、成功國中等3所學校，學生50人，教師3人參與，活動圓滿順利完成 |

註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單

填報人：				計畫管考：					總管考：

總執行：								總督導：

103學年度彰北區均質化計畫

103年11月份執行進度報告與管制單

| 計畫編號 及名稱 | 103-6 職業體驗與永續環境學區計畫 |
| --- | --- |
| 計畫執 行期程 | 103年8月～103年12月 |
| 8-12月 經費 (仟元) |  | 核定數 | 執行數 | 執行率 |
|  | 經常門 | 294 | 169.566 | 57.8% |
|  | 資本門 | 1044 | 536.956 | 51.4% |
| 填報學校 | 國立彰化高商 |
| 工作項目 | 預計執行工作 | 實際執行工作 | 實際工作進度(％) | 差異說明與 改善對策 |
| 辦理職業 體驗營計畫 | 103.11.6(四) 彰安國中 體驗營 | 1.安排體驗營課程表 2.請購租車與材料 3.上簽呈幫老師調課學生請公假 4.訓練體驗營與導覽工讀生 5.製作滿意度調查表 6.請購鐘點費.工讀費 7.整理照片完成紀錄 | 100% | 無 |
| 環保小尖兵培訓與環保店募集推展計畫 | 環保小尖兵培訓 | 1.與精誠中學聯繫 決定辦理方式: 時間:103.12.13(六) 地點:精誠中學 回收站 2.積極招募環保小尖兵 | 100% | 無 |

填報人：				計畫管考：					總管考：

總執行：								總督導：

103學年度彰北區均質化計畫

103年11月份執行進度報告與管制單

| 計畫編號 及名稱 | 103-7適才精耕、熱情飛揚計畫 |
| --- | --- |
| 計畫執 行期程 | 103年8月～104年7月 |
| 經費 (仟元) |  | 核定數 | 執行數 | 執行率 |
|  | 經常門 | 1216 | 192.594 | 16% |
|  | 資本門 | 1016 | 65.6 | 6% |
| 填報學校 | 國立和美實驗學校 |
| 工作項目 | 預計執行工作 | 實際執行工作 | 實際工作進度(％) | 差異說明與 改善對策 |
| 辦理預見未來適性輔導研習 | 1.完成電腦器材招標。 2.完成攝影及錄影器材採購。 | 1.完成電腦器材招標。 2.完成攝影及錄影器材採購。 | 100% |  |
| 輕鬆曉品樂在服務 | 確認志工服務時間與地點 | 已確定於本年11月30日率本校志工隊至「財團法人彰化縣私立慈生仁愛院」辦理志工服務活動。 | 100% |  |
| 文武雙全動靜皆宜 | 完成運動器材招標 | 已完成招標程序，近期將辦理採購作業。 | 100% |  |
| 適性轉銜無縫接軌 | 完成資訊設備招標及檔案櫃採購 | 已確認採購品項規格，近期將辦理招標事宜。 | 80% | 本案因配合優質化計畫共同辦理採購，預計11月底開標，另檔案櫃已請廠商報價，並依程序完成採購。 |

註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單

填報人：				計畫管考：					總管考：

總執行：								總督導：

103學年度彰北區均質化計畫

103年11月份執行進度報告與管制單

| 計畫編號 及名稱 | 103-8教學精進與攜手培育計畫 |
| --- | --- |
| 計畫執 行期程 | 103年8月～103年12月 |
| 經費 (仟元) |  | 核定數 | 執行數 | 執行率 |
|  | 經常門 | 389 | 169.474 | 43.56% |
|  | 資本門 | 825 | 109.217 | 13.2% |
| 填報學校 | 私立精誠高中 |
| 工作項目 | 預計執行工作 | 實際執行工作 | 實際工作進度(％) | 差異說明與 改善對策 |
| 建置各項資本門設備 | 擬定設備規格 召開協調會議，請廠商報價 辦理採購事項 完成採購及驗收 | 擬定採購設備規格 已召開工作協調會，並請廠商報價 | 50% | 採購相關事項由總務處進行中 |
| 精誠教學精進工作坊 | 召開工作會議，擬定活動辦理計畫 進行活動報名 辦理研習活動 成果報告彙編 | 已擬定活動辦理計畫「合作學習的策略與實務」 活動報名中 活動辦理時間：11/22 | 100% |  |
| 彰女教學精進工作坊 | 辦理活動：3D列印與機器人整合—六足甲蟲教師研習 設備請購 | 12/3~4辦理，目前線上報名已額滿。 已上網公告招標 | 100% |  |
| 彰藝教學精進工作坊 | 接洽講師擬定活動日期 進行活動報名 辦理活動 完成成果報告 | 與講師接洽中 | 15% | 計畫研擬與講師接洽中 |
| 生態觀察研習 | 召開工作會議，擬定活動辦理計畫 進行活動報名 辦理研習活動 成果報告彙編 | 11/15大雪山生態觀察研習已辦理 12/7蓮花池生態觀察研習報名中 | 75% | 研習活動已發文各校進行報名 |
| 趣味科學體驗營 | 召開工作會議，擬定活動辦理計畫 進行活動報名 辦理活動 成果報告彙編 | 擬定活動計畫「水火箭與投石器製作」 進行活動報名 活動時間訂於12/6(六) | 75% | 活動報名中 |
| 英語體驗營 | 召開工作會議，擬定活動辦理計畫 進行活動報名 辦理活動 成果報告彙編 | 擬定活動計畫「讀者劇場」體驗營 進行活動報名 活動時間訂於12/13(六) | 75% | 活動報名中 |
| 能源與動力創意營 | 召開工作會議，擬定活動辦理計畫 進行活動報名 辦理活動 成果報告彙編 | 活動已於10/25完成 進行成果統計及報告彙編 | 100% |  |
| 環保小尖兵培訓 | 召開工作會議，擬定活動辦理計畫 進行活動報名 辦理活動 成果報告彙編 | 發文至彰北區合作學校 12/13辦理活動，請彰北區夥伴學校派學生參加 活動地點：精誠中學、八卦山 | 50% | 活動報名中 |

註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單

填報人：				計畫管考：					總管考：

總執行：								總督導：

103學年度彰北區均質化計畫

103年11月份執行進度報告與管制單

| 計畫編號 及名稱 | (103-9) 近悅遠來－特色課程發展計畫 |
| --- | --- |
| 計畫執 行期程 | 103年8月～103年12月 |
| 經費 (仟元) |  | 核定數 | 執行數 | 執行率 |
|  | 經常門 | 546 | 249,291 | 45.66% |
|  | 資本門 | 1032 | 722,955 | 70.05% |
| 填報學校 | 正德學校財團法人彰化縣正德高級中學 |
| 工作項目 | 預計執行工作 | 實際執行工作 | 實際工作進度(％) | 差異說明與 改善對策 |
| 全面進化-正德教學精進工作坊 | 辦理創意教學教材工作坊 | 與講師接洽完畢，確定時間 | 75% | 配合講師時間排定12/13 (六)辦理第一場次，12/20 (六)辦理第二場次 |
| 教師攜手特色課程亮起來 | 1.建置創意資源中心 2.辦理學校本位特色課程發展研習 | 1.與辦理學校本位特色課程研習 2.學校本位特色課程規劃實務經驗分享已與講師確定時間 | 75% | 配合講師時間排定12/4(四)下午13:00~15:20辦理研習 |
| 教師攜手特色課程亮起來 | 發展各科特色課程(教師專業學習社群) | 各社群按照表訂進度於每週共同時間實施 | 100% |  |
| 近悅遠來計畫 | 國中師生到校參訪 | 確定參訪日期 | 75% | 配合本校美術展、創意教學資源中心及多功能數位語言教室完工後安排200位學生到本校參訪 暫定12/17、24(三) |

註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單

填報人：				計畫管考：					總管考：

總執行：								總督導：

103學年度彰北區均質化計畫

103年11月份執行進度報告與管制單

| 計畫編號 及名稱 | 103-10 藝術饗宴 |
| --- | --- |
| 計畫執 行期程 | 103年8月～103年7月 |
| 經費 (仟元) |  | 核定數 | 執行數 | 執行率 |
|  | 經常門 | 520 | 200 | 38.46% |
|  | 資本門 | 1100 | 550 | 50% |
| 填報學校 | 彰化縣立彰化藝術高中 |
| 工作項目 | 預計執行工作 | 實際執行工作 | 實際工作進度(％) | 差異說明與 改善對策 |
| 103-10-2社區藝術類服務學習 | 預計10/19彰泰國中、11/19鹿港國中、11/28彰泰國中各辦一場 | 10/19場次已於彰泰國中辦理完成 11/19場次已於鹿港國中辦理完成 | 100% |  |
| 103-10-3藝術類體驗工作坊 | 1.接洽講師及場地 2.預計於12/13前往台灣體育大學、12/18前往台南藝術大學 | 完成場地及講師接洽業務 | 100% |  |
| 103-10-4藝術類創意課程研發 | 1.接洽講師及確認場地 2.預計12月開始辦理 | 完成場地及講師接洽業務 | 100% |  |
| 103-10-5藝術類科就近入學宣導 | 1.接洽國中端學校15所 2.預計11/1~12/20完成 | 宣導及接洽同時進行中 | 100% |  |
| 103-10-6藝術特色課程教學檔案製作 | 1.規劃製作教師 2.完成課程大綱 | 各教師大綱完成 | 100% |  |

註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單

填報人：				計畫管考：					總管考：

總執行：								總督導：

103學年度彰北區均質化計畫

103年11月份執行進度報告與管制單

| 計畫編號 及名稱 | 103-11 玩美行腳、映像學習文創之旅實施計畫 |
| --- | --- |
| 計畫執 行期程 | 103年8月～103年12月 |
| 經費 (仟元) |  | 核定數 | 執行數 | 執行率 |
|  | 經常門 | 210 | 167.152 | 79.5% |
|  | 資本門 | 470 | 346 | 73.6% |
| 填報學校 | 彰化縣立和美高級中學 |
| 工作項目 | 預計執行工作 | 實際執 行工作 | 實際工作進度(％) | 差異說明與改善對策 |
| 「行動載具」種子教師培訓營 103.12.03 | 1.安排課程及授課講師 2.發函至彰化縣各國高中職受理報名 3.請購材料及講義編製 4.11/30報名截止 5.12/3辦理活動 | 1.1-4項已完成且報名已滿額。 2. 12/3辦理研習活動 | 100% |  |
| 「行動載具」學生研習營 103.12.13、 103.12.20 | 1.安排課程及授課講師 2.發函至彰化縣各國高中職受理報名 3.11/30報名截止 4.12/13，12/20辦理活動 | 1.目前受理報名中 2.待12/13，12/20辦理營隊活動 | 100% |  |
| 創意文學營（彰女梯次） | 創意文學營彰女場活動辦理完成 | 活動辦理已於11/1、11/2圓滿完成 | 100% |  |
| 資本門執行 | 資本門設備採購 | 已完成招標採購，預定12月中旬完成核銷。 | 100% |  |

註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單

填報人：				計畫管考：					總管考：

總執行：								總督導：

安排師生訪談名單、禮品(茶葉等，委員，附工?)、水果、小飛機、心經雷射、信封裝資料(學務折頁、PPT、學校簡介等)、泡茶、筆電(上網)、桌牌與名牌、照相、準備PPT(含歡迎詞)、門口歡迎海報、訪談位置標示(會議室)、接送、管控資料、國中端教師家長委員於會場播放照片、邀建國教授出席

# Text boxes

附件一

附件二